АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2015г. № 643-ПА

г. Ирбит

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории Ирбитского муниципального образования на 2015- 2016 годы

С целью внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории Ирбитского муниципального образования, в соответствии с пунктом 5 раздела 3 Протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 13.05.2015 N 20-ЕК и руководствуясь статьями 29.1,31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по внедрению муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории Ирбитского муниципального образования на 2015- 2016 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям в соответствии с Планом мероприятий:

1) обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные сроки;

2) ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять информацию о выполнении Плана мероприятий в отдел экономики и труда администрации Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования                                                  А.В. Никифоров

СОГЛАСОВАНИЕ

постановления

Администрация Ирбитского муниципального образования

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории Ирбитского муниципального образования на 2015- 2016 годы

| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласова-ния | Замечания и подпись |
| Юридическая служба | Завьялова Т.О. |  |  |  |
| Зам. главы администрации Ирбитского МО (по экономике и труду) | Леонтьева М.М. |  |  |  |

Постановление разослать:

- Отделы администрации Ирбитского МО;

- КУМИ.

Исполнитель:

Приложение

к постановлению администрации

Ирбитского муниципального образования

от «26» июня 2015 года № 643-ПА

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению муниципального инвестиционного стандарта в

Свердловской области на территории Ирбитского муниципального образования на 2015- 2016 годы

## 1. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Ирбитского муниципального образования на 2015- 2016 годы направлен на выполнение задач по модернизации экономики района, повышению темпов и качества экономического роста за счет увеличения объема инвестиций.

2. Целями "дорожной карты" являются:

1) создание благоприятной среды для инвестиций;

2) подготовка готовых инвестиционных предложений для инвесторов;

3) информационная поддержка инвестиционных проектов.

3. Срок реализации "дорожной карты" 2015 - 2016 годы.

2. План мероприятий (дорожная карта) по внедрению муниципального инвестиционного стандарта в

Свердловской области на территории Ирбитского муниципального образования на 2015- 2016 годы

| Наименование раздела муниципального инвестиционного стандарта | Описание текущей ситуации | Мероприятие | Ответственный за исполнение мероприятия | Срок | Ключевой показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании | Согласно Инвестиционного паспорта Ирбитского муниципального образования ответственным за реализацию инвестиционной политики и работу с инвесторами является заместитель главы администрации по экономике и труду. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления, утверждающего положение об инвестиционном уполномоченном в Ирбитском муниципальном образовании. | Глава администрации Ирбитского муниципального образования Никифоров А.В. | До 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Назначение инвестиционного уполномоченного в Ирбитском муниципальном образовании распорядительным документом администрации Ирбитского муниципального образования | Глава администрации Ирбитского муниципального образования Никифоров А.В. | До 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Внесение изменений в должностную инструкцию муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | Начальник юридического отдела администрации Ирбитского муниципального образования Завьялова Т.О. | До 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Публикация информации о назначении инвестиционного уполномоченного на официальном сайте Ирбитского муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный | До 01.10.2015 | Наличие не менее двух публикаций о назначении инвестиционного уполномоченного |
|  |  | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | До 01.10.2015 | Наличие публикации о назначении инвестиционного уполномоченного |
|  |  | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт Ирбитского муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | До 01.10.2015 | Наличие сведений об инвестиционном уполномоченном в Инвестиционном паспорте Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год | Инвестиционный уполномоченный | До 15.10.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
| 2. Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Регламент по сопровождению инвестиционных проектов, который определял бы участников сопровождения инвестиционных проектов, порядок их взаимодействия, технологию обмена информацией, зоны ответственности участников, этапы реализации инвестиционных проектов и предельные сроки прохождения этапов, технологию решения проблемных вопросов отсутствует. Требуется его разработка | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | До 01.10.2015 | Наличие проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов |
|  |  | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на официальном сайте Ирбитского муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | До 01.10.2015 | Наличие публикации проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов |
|  |  | Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом | Инвестиционный уполномоченный | До 01.11.2015 | - |
|  |  | Принятие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | До 15.11.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на официальном сайте администрации Ирбитского муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный | До 01.12.2015 | Наличие не менее двух публикаций текста регламента по сопровождению инвестиционных проектов |
| 3. Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Положение о Совете по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства и его состав утверждены Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 26.06.2015 N 637-ПА "О создании Совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании". | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о создании Совете по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации Ирбитского муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный | До 01.08.2015 | Наличие публикации |
|  |  | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о создании Совете по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | До 01.08.2015 | Наличие публикации |
|  |  | Публикация информации об итогах работы Совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Ирбитского муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | Систематически | Наличие публикации |
|  |  | Освещение в СМИ ключевых итогов работы Совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный | Систематически | Наличие не менее двух публикаций |
| 4. Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на территории муниципального образования | Информационно-консультационный центр в п. Зайково создан в 2006 году Фондом поддержки малого предпринимательства МО г. Ирбит. Информационно-консультационный центр оказывает консультации по вопросам регистрации предпринимательской деятельности, микрокредитования, сдачи отчетности; оказывает информационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем размещения актуальной информации по вопросам ведения бизнеса в СМИ. | Публикация перечня предоставляемых услуг и выполняемых работ специализированной организацией на официальном сайте Ирбитского муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | До 01.10.2015 | Наличие на официальном сайте Ирбитского муниципального образования опубликованного перечня предоставляемых услуг и выполняемых работ специализированной организацией |
| 5. Наличие на официальном сайте муниципального образования доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о муниципальном образовании | В соответствии с муниципальным инвестиционным стандартом требуется создание на официальном сайте Ирбитского муниципального образования раздела для размещения официальной доступной и актуальной для инвесторов и предпринимателей информации об инвестиционных преимуществах территории, ресурсах муниципального образования, об условиях их получения. Необходимо создать сервис обратной связи для обеспечения взаимодействия между представителями бизнеса и инвесторами, а также назначить лицо, ответственное за наполнение информацией указанного раздела, определить порядок его наполнения информацией. | Назначение лица, ответственного за подготовку соответствующего раздела | Инвестиционный уполномоченный | До 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Подготовка макета структуры раздела | Лицо, ответственное за подготовку раздела | До 15.10.2015 | Разработанная структура раздела |
|  |  | Разработка и реализация соответствующего раздела | Лицо, ответственное за подготовку раздела | До 01.11.2015 | Наличие на официальном сайте Ирбитского муниципального образования доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации об Ирбитском муниципальном образовании |
|  |  | Утверждение порядка работы по наполнению соответствующего раздела для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности. | Инвестиционный уполномоченный | До 01.11.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Назначение лица, ответственного за информационное наполнение и поддержание в актуальном состоянии соответствующего раздела | Инвестиционный уполномоченный | До 01.11.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
| 6. Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории муниципального образования | Муниципальная подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 08.11.2014г. № 716-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы». Документ размещен на официальном сайте Ирбитского муниципального образования (http://irbitskoemo.ru/biznes/msp). | Реализация муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании на 2014 - 2017 годы» | Заместитель главы администрации по экономике и труду Леонтьева М.М. | До 01.03.2016 | Отчет о выполнении муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании на 2014 - 2017 годы» |
|  |  | Подготовка предложений по формированию перечня мероприятий, целесообразных к включению в муниципальную программу | Заместитель главы администрации по экономике и труду Леонтьева М.М. | До 01.10.2015 | - |
|  |  | Внесение изменений в муниципальную программу поддержки предпринимательства | Заместитель главы администрации по экономике и труду Леонтьева М.М. | До 01.01.2016 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
| 7. Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство | Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство (реконструкцию), объектов капитального строительства», утвержден Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 16.04.2012 г. N 161-ПА, с последующими изменениями от 10.09.2013 г. № 573-ПА, от 30.01.2014 г. №29-ПА, от 01.09.2014 г. №530-ПА, от 30.09.2014 г. №629-ПА. Размещен на официальном сайте Ирбитского муниципального образования (http://www.irbitskoemo.ru/gradostroitelstvo/administrativnyie_reglamentyi). | - | - | - | - |
| 8. Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений, утвержденные постановлениями администрации Ирбитского МО от 03.09.2014г.№536-ПА, от 08.05.2015г.№479-ПА, размещены на официальном сайте Ирбитского муниципального образования (http://irbitskoemo.ru/biznes/msp). В целях формирования документов территориального планирования Ирбитского муниципального образования разработана программа «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании», утверждена постановлением администрации Ирбитского МО от 08.11.2013 г. № 720-ПА, с изменениями от 13.05.2013 г. №305-ПА, от 19.06.2014 г. № 384-ПА, от 24.07.2014 г. № 454-ПА, от 06.10.2014 г. № 648-ПА, от 06.11.2014 г. № 738-ПА, от 20.01.2015 г. № 33-ПА, от 24.02.2015 г. № 143-ПА, от 02.04.2015 г. № 271-ПА, от 05.06.2015 г. № 579-ПА, 02.07.2015 г. № 671-ПА. Программа размещена на официальном сайте Ирбитского муниципального образования (http://www.irbitskoemo.ru/munitsipalnaya_programma/munitsipalnyie_programmyi). | Принятие решения администрации Ирбитского муниципального образования о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования, на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | До 01.11.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования, на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | До 01.11.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Заполнение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования, на инвестиционном портале Свердловской области | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Свяжина М.М. | До 15.11.2015 | - |
|  |  | Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования, на инвестиционном портале Свердловской области и официальном сайте Ирбитского муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | До 01.12.2015 | Наличие публикации |
|  |  | Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования, на инвестиционном портале Свердловской области и официальном сайте Ирбитского муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | Ежеквартально | Наличие публикации |
|  |  | Подготовка информации об объектах муниципальной собственности, в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом | До 15.11.2015 | - |
|  |  | Разработка и утверждение перечня объектов государственно-частного партнерства в МО | Инвестиционный уполномоченный | До 01.12.2015 | - |
|  |  | Размещение перечня объектов государственно-частного партнерства в МО на Инвестиционном портале Свердловской области и официальном сайте Ирбитского муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | До 01.12.2015 | Наличие публикации |
| 9. Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах | В Ирбитском муниципальном образовании приняты и размещены на официальном сайте Ирбитского муниципального образования следующие нормативные правовые акты: Решение Думы Ирбитского муниципального образования №87 от 17.10.2012г. «Об установлении земельного налога на территории Ирбитского муниципального образования с 01 января 2013 года с изменениями от 24.04.2013 г. № 162, от 30.10.2013 г. № 208» (http://irbitskoemo.ru/dokumenty/regulirovanie__byudjetnyih_otnosheniy) Установлены минимальные налоговые ставки для субъектов предпринимательской деятельности – 0,5%. Освобождаются от налогообложения: граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства, в течение пяти лет с момента предоставления им земельных участков, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах). | Мониторинг эффективности реализации мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный | До 01.11.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Разработка и принятие порядков предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный | До 31.12.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Размещение на сайте муниципального образования алгоритма действий по получению субъектом инвестиционной деятельности мер поддержки | Инвестиционный уполномоченный | До 31.12.2015 | Наличие схемы действий |
| 10. Наличие утвержденных схем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения Ирбитского муниципального образования, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам | Утверждена схема теплоснабжения Ирбитского муниципального образования на период с 2014 по 2029 гг. постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 29.05. 2014 г. №350-ПА (с изменением по актуализации от 20.07.2015 г. №738-ПА) Утверждены схемы водоснабжения и водоотведения Ирбитского муниципального образования на расчетный период 2014-2025 гг. Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 30.12.2014 г. №979-ПА (с изменением от 15.04.2015 г. №312-ПА). Информация размещена на официальном сайте Ирбитского муниципального образования. В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", а также Постановлениями Правительства Российской Федерации <*> технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также информация о плате за такое подключение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), и информирование о ресурсоснабжающих организациях, осуществляющих технологическое присоединение, о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам у данных организаций | Начальник отдела ЖКХ и ОС Речкалова И.В. | Постоянно | Наличие информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам |
|  |  | Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и теплоснабжения | Начальник отдела ЖКХ и ОС Речкалова И.В. | До 31.12.2015 | Наличие подписанных соглашений о сотрудничестве |
|  | Указанная выше информация размещена на официальном сайте Ирбитского муниципального образования (раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство). | Размещение информации о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих компаний на официальном сайте Ирбитского муниципального образования | Начальник отдела ЖКХ и ОС Речкалова И.В. | До 31.12.2015 | Наличие публикации |
|  |  | Размещение на сайте муниципального образования информации о свободных энергетических мощностях | Начальник отдела ЖКХ и ОС Речкалова И.В. | До 31.12.2015 | Наличие публикации |
|  |  | Разработка схем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения муниципального образования | Начальник отдела ЖКХ и ОС Речкалова И.В. | До 31.12.2015 | Наличие распорядительного документа администрации Ирбитского муниципального образования |
|  |  | Разработка и размещение на сайте муниципального образования порядка и блок-схемы подключения организаций к электро- и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре | Начальник отдела ЖКХ и ОС Речкалова И.В. | До 31.12.2015 | Наличие публикации |
| <*> Постановления Правительства Российской Федерации: от 16.04.2012 N 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 29.07.2013 N 642 "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83", от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". |