Сводное заключение

об эффективности

муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы"

за 2016 год

В 2016 году в Ирбитском муниципальном образовании были реализованы мероприятия 13 муниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры, спорта и молодежной политики, поддержки общественных организаций и повышения эффективности управления  муниципальными финансами.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

Глава 1. Финансирование муниципальной программф в 2016 году

Таблица 1.

|  | Наименование МП | Исполнено за 2016 год Тыс. руб. | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП"Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" | МБ – 7 132,1 | Q1=0,98 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 4 251,3 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Приобретение стендов, памяток населению на противопожарную тематику для обучения населения и специалистов. Оснащение и обслуживание территорий первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос. Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения. Финансовая и материально-техническая поддержка добровольной пожарной охраны |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 2 697,9 | Q1=0,97 Полное финансирование | Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проведение сезонных мероприятий,по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение деятельности ЕДДС. Оборудование передвижного пункта управления для работы в особый период и при ЧС, приобретение орг.техники и радиостанций. Приобретение методической литературы, стендов, пособий и наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС и безопасности людей на водных объектах. |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на водных объектах" | МБ – 68,8 | Q1=1,0 Полное финансирование | Поддержание в работоспособном состоянии, устранение повреждений и проведение текущих ремонтов гидротехнических сооружений после прохождения паводка. Страхование ГТС. |
|  | Подпрограмма 4 "Профилактика терроризма и экстремизма" | МБ – 114,1 | Q1=1,0 Полное финансирование | Приобретение стендов, памяток, листовок, буклетов по действиям населения при угрозе и совершении террористического акта. Установка видеокамер в местах массового пребывания граждан на объектах образования, культуры, в населенных пунктах Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 5 "Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин" | МБ – 0,0 | Q1=0,0 Отсутствие финансирования |  |

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации муниципальной программы сделаны следующие выводы: Полное финансирование с учетом экономии.

Глава 2. Достижение целевых показателей, установленных на 2016 год приведены в Таблице 2.

По  муниципальной программе, реализуемой в 2016 году, установлено 14 целевых показателей.

Таблица 2.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2016 г. план | 2016 г. факт | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Причины отклонения от планового целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" |
|  | 1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования; |
| 1 | Сокращение количества пожаров | ед. | 5 | 7 | Q2=1,4 |  |
| 2 | Сокращение количества погибших на пожарах | чел. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 3 | Увеличение доли населения информируемого о правилах пожарной безопасности, от общего количества | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |
| 4 | Ремонт пожарных водоемов, пирсов в год | ед. | 2 | 0 | Q2=0,0 | Недостаточно запланировано средств для проведения работ. |
| 5 | Обеспечение населенных пунктов пожарными водоемами, пирсами | ед. | 1 | 0 | Q2=0,0 | Недостаточно запланировано средств для проведения работ. |
|  | Низкая результативность (Существенное недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,68 |  |
|  | 2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования; |
| 6 | Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от показателей 2014 | % | 10 | 10 | Q2=1,0 |  |
| 7 | Увеличение количества ежегодно обучаемого населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях от общего количества | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |
| 8 | Обследование и ремонт защитных сооружения гражданской обороны | Ед. | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |
| 9 | Своевременное обновление средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля, приобретенных для НАСФ | шт. | 2 | 0 | Q2=0 | Укомплектование ЕДДС Ирбитского МО необходимым оборудованием за счет собственных ресурсов. |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,75 |  |
|  | 3. Обеспечение безопасности на водных объектах; |
| 10 | Обеспечение технической исправности и работоспособности узлов и агрегатов ГТС от общего количества | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 4. Профилактика терроризма и экстремизма; |
| 11 | Увеличение доли населения информируемого о противодействии возможным фактам проявления терроризма и экстремизма от общего количества | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |
| 12 | Обеспечение комплексами видеонаблюдения мест массового пребывания людей организаций культуры, образования в населенных пунктах Ирбитского МО | % | 48 | 48 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 5.Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин |
| 13 | Снижение правонарушений на территории Ирбитского МО | Ед. | 8 | 0 | Q2=0 | Оформляются документы по перерегистрации юридического лица |
| 14 | Увеличение доли населения, информируемого о разъяснениях действующего законодательства | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |
|  | Низкая результативность |  |  |  | Q2=0,5 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (Недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,86 |  |

Согласно Порядку формирования и реализации муниципальных программ Ирбитского муниципального образования (утв. постановлением администрации Ирбитского МО от 20.10.2015г. №1078-ПА) оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи шкалы оценки эффективности. Таблица 3.

Оценка эффективности муниципальной программы

Таблица 3.

|  | Наименование МП | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | " Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы " | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 = 0,86 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования" | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 = 0,68 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 = 0,75 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин» | Q1=0,0 Отсутствие финансирования | Q2 = 0,86 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы Необходима существенная корректировка муниципальной программы. |