Сводное заключение

об эффективности

муниципальных программ

за 2017 год

В 2017 году в Ирбитском муниципальном образовании были реализованы мероприятия 13  муниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры, спорта и молодежной политики, поддержки общественных организаций и повышения эффективности управления  муниципальными финансами.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

Глава 1. Финансирование муниципальных программ в 2017 году

На 01.01.2018 г. общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 1 197 457,320 тыс. рублей (Таблица 1), что составило 97% от запланированного объема,  в том числе:

Федеральный бюджет – 20 782,096 тыс. руб. (97% от плана)

Областной бюджет  - 557 410,129 тыс. руб. (97% от плана)

Местный бюджет – 583 745,877 тыс. руб. (97% от плана)

Внебюджетные фонды – 35 519, 218 тыс. руб. (84% от плана).

На условиях софинансирования из областного бюджета реализованы мероприятия  6 муниципальных программ, из федерального бюджета – 3 муниципальные программы.

Таблица 1.

|  | Наименование МП | Исполнено за 2017 год Тыс. руб. | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Ирбитского муниципального образования и противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | МБ – 334,5 | Q1=1,00 Полное финансирование с учетом экономии | Участие муниципальных служащих в консультационных семинарах. Повышение квалификации муниципальных служащих. Обеспечение повышения квалификации и консультационных семинаров муниципальных служащих(командировочные расходы: суточные, проживание, оплата проезда). |
| 2 | МП " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | МБ – 2 773,4 | Q1=1,00 Полное финансирование | Проведение инвентаризации сведений об объемах недвижимости и введение их в автоматизированные базы данных для ведения Единого государственного реестра недвижимости и земельных участков. Осуществление кадастровых работ в отношении объектов недвижимости муниципальной собственности и земельных участков муниципальной и государственной собственности, право на которые не разграничены. Определение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков. Подготовка проектов межевания земель сельскохозяйственного назначения. |
| 3. | МП"Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | МБ – 8 710,8 | Q1=0,97 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 4 356,9 | Q1=1,00Полное финансирование | Оборудование, текущий ремонт, подъездов с площадками(пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Оснащение и обслуживание территорий первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализированных защитных полос. Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения. Финансовая и материально-техническая поддержка добровольной пожарной охраны |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 3 836,5 | Q1=0,95 Неполное финансирование | Приобретение систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствии их действий. Проведение сезонных мероприятий, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение деятельности ЕДДС. Оборудование передвижного пункта управления для работы в особый период и при ЧС, приобретение орг.техники и радиостанций. |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на водных объектах" | МБ – 59,2 | Q1=1,0 Полное финансирование | Страхование ГТС. |
|  | Подпрограмма 4 "Профилактика терроризма и экстремизма" | МБ – 181,6 | Q1=0,92 Неполное финансирование | Установка видеокамер в местах массового пребывания граждан на объектах образования, культуры, в населенных пунктах Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 5 "Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин" | МБ – 276,5 | Q1=1,0 Полное финансирование | Субсидия на поддержку народной дружины. Изготовление информационных плакатов, стендов, в целях разъяснения населению действующего законодательства. |
| 4 | МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | ФБ – 11 278,5 ОБ – 30 606,7 МБ – 5 563,3 ВИ – 19 951,1 Всего – 67 399,6 | Q1=1,0 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании" | ОБ – 267,1 МБ – 355 3 Всего – 622,4 | Q1=1,0 Полное финансирование | Предоставление субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на обеспечение деятельности по информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего. Предпринимательства. Субсидирование части затрат выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  | Подпрограмма 2 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | ФБ – 11 278,5 ОБ -30 339,6 МБ -3 900,0 ВИ – 19 951,1 Всего – 65 469,2 | Q1=1,0 Полное финансирование | Мероприятия по улучшению жилищных условий, граждан, проживающих в сельской местности. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. |
|  | Подпрограмма 3 "Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования" | МБ – 1 308,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Организация и проведение соревнований между предприятиями, отделениями, бригадами и работниками агропромышленного комплекса. Организация и проведение праздника, посвященного Дню работника сельского хозяйства. |
| 5 | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | ОБ – 53 242,2 ( с учетом ФБ) МБ - 39 287,8 ВИ – 0 Всего – 92 530,0 | Q1=0,94 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО" | ОБ – 33 059,8 МБ – 2 596,8 Всего – 35 656,6 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Осуществление государственного полномочия по Свердловской области по предоставлению гражданам проживающим на территории Свердловской области меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. Капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения. Расходы на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за ТЭР. |
|  | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО" | МБ – 18 034,9 ВИ – 0,0 Всего - 18 034,9 | Q1=0,94 Неполное финансирование | Модернизация уличного освещения населенных пунктов территориальных администраций Ирбитского МО с использованием энергоэффективных источников света. Технологическое присоединение к электрическим сетям блочных газовых котельных. Строительство блочных газовых котельных, строительство межпоселковых газопроводов ГРС в Ирбитском районе Свердловской области. Разработка проектно-сметной документации по объектам строительства блочных газовых котельных в Ирбитском районе Свердловской области Модернизация топливно-энергетических объектов Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО" | МБ – 3 716,3 Всего- 3 716,3 | Q1=0,99 Полное финансирование | Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципального имущества. Подготовка технического заключения жилого помещения. Капитальный и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального имущества на территории Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие газификации в Ирбитском МО" | ОБ – 19 516,6 (с учетом ФБ) МБ – 3 022,4 Всего - 22 537,0 | Q1=0,89 Неполное финансирование | Строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах Ирбитского МО Свердловской области Развитие газификации в сельской местности. Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение населенных пунктов Ирбитского района Свердловской области. Разработка ПСД на межпоселковые газопроводы Ирбитского района Свердловской области. |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского МО" | МБ – 1 659,6 Всего – 1 659,6 | Q1=1,00 Полное финансирование. | Организация мероприятий по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории Ирбитского муниципального образования. Организация сбора, транспортировки и утилизации отходов ртуть содержащих ламп от населения Ирбитского МО. Организация мероприятий по охране и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и водных объектов на территории Ирбитского МО. Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого назначения. Организация и проведение экологичеких акций на территории Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды Ирбитского МО" | ОБ – 665,8 МБ – 10 257,8 Всего – 10 923,6 | Q1=0,98 Полное финансирование | Капитальный ремонт, обустройство (строительство) детских площадок в населенных пунктах Ирбитского МО Разработка сметной документации по реконструкции детских площадок Ирбитского МО. Обеспечение бытовыми услугами (бани) населения Ирбитского МО. Организация и проведение конкурсов по благоустройству территории Ирбитского МО. Освещение мест отдыха (парки, скверы) в населенных пунктах Ирбитского МО. Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения Ирбитского МО (ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора, установка урн, установка контейнеров, экспертиза установки мест контейнерных площадок, разбивка клумб, посадка деревьев, ремонт ограждений, уборка территорий в местах захоронений, акарицидная обработка, изготовление, установка и содержание баннеров). Приобретение спец.техники для коммунального хозяйства. Содержание мемориального сквера "Бюста дважды герою СССР Г.А.Речкалову". Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак на территории Ирбитского МО. |
| 6 | МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | МБ –45 961,9 Всего – 45 961,9 | Q1=0,89 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского МО" | МБ – 15 797,6 Всего – 15 797,6 | Q1=0,82 Неполное финансирование | Ремонт территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, мостов общего пользования местного значения Ирбитского района Свердловской области. Разработка проектно-сметной документации на объекты реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог и мостов общего пользования местного значения. Разработка сметной документации, проведение проверки ее достоверности и ее экспертиза. Услуги лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов. |
|  | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 30 164,3 ВИ – 1000,0 Всего – 30 164,3 | Q1=0,93 Неполное финансирование | Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения. Субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования. Содержание дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского муниципального образования. Освещение дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского муниципального образования, в том числе разработка ПСД, проверка и экспертиза. Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений и приобретение сувенирной продукции для поощрения участников мероприятий по БДД. Приобретение и установка учебно-тренировочного пособия (автоплощадка) для учащихся школьных и дошкольных учреждений Ирбитского муниципального образования. |
| 7 | МП «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | ФБ – 9 503,6 ОБ – 81 913,6 МБ –7 284,7 Всего – 98 702,0 | Q1=0,96 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" | МБ – 6 934,7 | Q1=1,00 Полное финансирование | Приобретение(строительство)жилья для граждан, проживающих в Ирбитском муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ремонт муниципальных жилых помещений предоставляемых по договорам социального найма и договорам найма служебного жилого помещения. |
|  | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО до 2020 года" | ФБ – 9 503,6 ОБ – 81 913,6 Всего -91 417,2 | Q1=0,95 Неполное финансирование | Осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Служба субсидий Ирбитского района". Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |
|  | Подпрограмма 3 "Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования." | МБ – 350,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Организация и проведение праздничных мероприятий, конкурсов, фестивалей и собраний, конференций (собраний, семинаров). Поощрение активистов ветеранского движения и долгожителей. Обеспечение функций общественной организации. |
| 8 | МП«Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 200 года» | ОБ – 0,0 МБ – 1 923,8 Всего – 1 923,8 | Q1=0,75 Неполное финансирование | Внесение изменений в генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории населенного пункта. Разработка проекта планировки и проекта межевания. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования Свердловской области. Формирование земельных участков. |
| 9 | МП «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | ОБ -379 784,1 МБ -307 178,3 ВИ –11 625,9 Всего – 698 588,3 | Q1=0,97 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании" | ОБ – 98 871,1 МБ -98 787,4 ВИ – 7 773,9 Всего – 205 432,7 | Q1=0,98 Полное финансирование | Организация мероприятий по проведению капитальных ремонтов зданий и помещений муниципальных организаций дошкольного образования. Приведение состояния зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций. |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в Ирбитском муниципальном образовании" | ОБ – 272 453,8 МБ -150 201,5 ВИ – 3 673,6 Всего – 426 328,8 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Организация мероприятий по проведению капитальных ремонтов зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций. Обеспечение мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения на условиях софинансирования. Мероприятия направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. на проведение капитального ремонта спортивных залов. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Обеспечение организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Организация предоставления общего образования, создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных организаций. |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и временной занятости детей в Ирбитском муниципальном образовании". | ОБ – 8 458,9 МБ – 37 738,0 ВИ – 178,4 Всего – 46 375,4 | Q1=0,99 Полное финансирование | Организация предоставления дополнительного образования, создание условий для функционирования муниципальных организаций дополнительного образования детей. Реализация мер на поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Ирбитском МО. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Ирбитском МО. |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 200 года" | МБ – 20 451,4 Всего: 20 451,4 | Q1=0,99 Полное финансирование | Организация деятельности Управления образования - органа местного самоуправления в сфере образования Организация деятельности МКУ "Центр развития образования", оказывающего услуги в сфере образования. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования, в том числе организация и проведение единого государственного экзамена. |
| 10. | МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | МБ-144 325,4 ОБ – 11 309,9 ВИ – 3 942,2 Всего-159 577,5 | Q1=0,99 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" | ОБ – 11 143,7 МБ – 107 711,7 ВИ – 2 232,0 Всего – 120 887,5 | Q1=0,99 Полное финансирование | Организация деятельности культурно-досуговой сферы Субсидия на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, и (или) информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами. |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства " | ОБ – 166,2 МБ – 17 800,0 ВИ – 1 910,2 Всего – 19 876,4 | Q1=1,00 Полное финансирование | Организация предоставления дополнительного образования. Реализация мер на поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений). |
|  | Подпрограмма 3 " Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | МБ – 18 813,6 Всего: 18 813,6 | Q1=0,99 Полное финансирование | Обеспечение деятельности муниципальных органов (орган местного самоуправления- Управление культуры Ирбитского муниципального образования). Обеспечение деятельности МБУ Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Ирбитского муниципального образования. |
| 11 | МП"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | ОБ – 553,6 МБ – 6 245,9 Всего -6 799,5 | Q1=0,99 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта Ирбитского муниципального образования " | ОБ – 347,6 МБ – 835,9 Всего – 1 183,5 | Q1= 0,95 Неполное финансирование | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Ремонт и содержание стадиона п.Зайково Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастики. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
|  | Подпрограмма 2 "Молодежь Ирбитского муниципального образования " | ОБ – 78,2 МБ – 993,6 Всего -1 071,8 | Q1=0,99 Полное финансирование | Проведение мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью, в том числе реализация областного проекта "Молодежный сертификат". Осуществление работы с молодежью (Развитие инфраструктуры молодежной политики, развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров") Осуществление работы с молодежью. Организация "Летней молодежной биржи труда" |
|  | Подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования" | ОБ – 116,0 МБ – 338,8 Всего – 454,8 | Q1=1,0 Полное финансирование | Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан (учебно-спортивные игры, спартакиады, оплата путевок в военно-патриотические оздоровительные лагеря). |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования" | МБ – 4 125,6 | Q1=0,99 Полное финансирование | Обеспечение МКУ "Физкультурно-молодежный центр" |
| 12. | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2020 года» | МБ – 13 259,7 | Q1=1,00 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 3. "Управление муниципальным долгом" | МБ – 21,6 | Q1=0,97 Полное финансирование | Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Ирбитского муниципального образования в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями). |
|  | Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2020 года" | МБ – 12 211,3 | Q1=1,0 Полное финансирование | Обеспечение деятельности финансового управления. |
|  | Подпрограмма 5. "Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами" | МБ – 1 026,9 | Q1=1,0 Полное финансирование | Сопровождение и модернизация ПК "Бюджет-Смарт", модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов, приобретение лицензионного программного обеспечения. |
| 13. | МП «Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " до 2025 года. | МБ – 896,3 | Q1=0,37 Существенное недофинансирование | Введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования |

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации муниципальных программ сделаны следующие выводы.

Полное финансирование –  6 муниципальных программ - 46 % всех муниципальных программ.

Неполное финансирование – 6 муниципальных программ – 46 % всех муниципальных программ.

Существенное недофинансирование – 1 муниципальная программа -  8% всех муниципальных программ.

Полное финансирование с учетом экономии по следующим муниципальным программам:

- «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции в Ирбитским муниципальном образовании до 2020 года»

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2020 года»

- "Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 года"

- "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года"

- "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2020 года".

- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года».

Неполное финансирование составило по следующим программам

1.	 "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года"- 97% – из-за недофинансирования полпрограммы 2. «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования» - 95% и полпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» - 92%.

- "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" – 94,4% из-за недофинансирования Подпрограммы  1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО" – 97% , Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО – 94% и  Подпрограммы 4 «Развитие газификации в Ирбитском МО» - 89%,

- "Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" – 89% из-за недофинансирования Подпрограммы 1 «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования» - 82%, Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования» - 93%.

- «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года – 96% - из-за недофинансирования Подпрограммы 2 " Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения  Ирбитского МО до 2020 года» - 95%.

- «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» - 75 %.

- "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" – 97 % из-за недофинансирования Подпрограммы 2 " Развитие системы общего образования в Ирбитском МО" – 97%.

Существенное недофинансирование составило по программе:

- «Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» до 2025 года – 37%.

Глава 2. Достижение целевых показателей, установленных на 2017 год приведены в Таблице 2.

По 13 муниципальным программам, реализуемым в 2017 году, установлено 187 целевых показателя.

Таблица 2.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2017 г. план | 2017 г. факт | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Причины отклонения от планового целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП " Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции до 2020 года" |
|  | 1.Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года |
| 1. | Доля правовых актов, принятие которых предусмотрено федеральном законодательством и законодательством Свердловской области о муниципальной службе от общего количества правовых актов, предусмотренных к принятию | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в консультационно-практических семинарах, от общего количества муниципальных служащих | % | 21 | 21 | Q2=100 |  |
| 3. | Количество правовых семинаров для муниципальных служащих Ирбитского МО в рамках «Правового всеобуча» | Единиц | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от количества муниципальных служащих подлежащих аттестации | % | 100 | 0 | Q2=0,0 | Аттестация муниципальных служащих перенесена на 2018 год |
| 5. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку от общего количества муниципальных служащих | Кол-во человек | 30 | 40 | Q2=1,33 | Обучение проводилось на территории г.Ирбита с меньшим финансовым обеспечением, что позволило обучить большее количество муниципальных служащих |
| 6. | Количество конкурсов на включение в резерв управленческих кадров Ирбитского МО | Единиц | 6 | 8 | Q2=1,33 | В 2017 году состоялось 8 конкурсов |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,94 |  |
|  | Противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года |
| 7. | Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, от общего количества запланированных заседаний комиссии | % | 100 | 175 | Q2=1,75 | Запланировано 4 заседания (1 раз в квартал), фактически проведено 7 заседаний (по мере поступления заявлений) |
| 8. | Количество муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу по конкурсу и из кадрового резерва, от общего количества муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу в текущем году | % | Не менее 73% | 90 | Q2=1,0 |  |
| 9. | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Ирбитского МО, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства | человек | Не более 9 | 7 | Q2=1,0 |  |
| 10. | Доля муниципальных служащих, своевременно предоставивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих обязанных предоставлять такие сведения; | % | Не менее 93% | 100 | Q2=1,0 |  |
| 11. | Количество поступивших от граждан и организаций обращений о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими. | единиц | Не более 28 | 0 | Q2=1,0 | Обращений по фактам коррупции не поступало |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,15 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,05 |  |
|  | МП " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2020 года " |
| 12. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Ирбитского МО | % | 64 | 61 | Q2=0,95 |  |
| 13. | Количество объектов недвижимости, земельных участков, по которым определена рыночная стоимость | шт. | 6 | 4 | Q2=0,67 |  |
| 14. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 2,2 | 2,51 | Q2=1,14 |  |
| 15. | Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 1,5 | 2,29 | Q2=1,53 |  |
| 16. | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности прошедших техническую инвентаризацию | Шт. | 1 | 3 | Q2=3,0 |  |
| 17. | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности и земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | Шт. | 15 | 28 | Q2=1,87 |  |
| 18. | Количество подготовленных проектов межевания земель с/х назначения | Шт. | 1 | 0 | Q2=0 | Проект межевания земель с/х назначения не был подготовлен по причине отсутствия необходимых документов. |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,3 |  |
|  | МП "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года" |
|  | 1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования; |
| 19. | Количество пожаров в год | ед. | 38 | 33 | Q2=1,15 |  |
| 20. | Количество погибших на пожаре | чел. | 3 | 1 | Q2=3,0 |  |
| 21. | Доля населения информируемого о правилах пожарной безопасности, от общего количества | % | 65 | 65 | Q2=1,0 |  |
| 22. | Количество отремонтированных пожарных водоемов, пирсов в год | ед. | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |
| 23. | Количество вновь построенных пожарных водоемов, пирсов в год | ед. | 2 | 0 | Q2=0,0 | Денежные средства были направлены на ремонт пирсов |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,23 |  |
|  | 2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования; |
| 24. | Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от показателей 2015 | % | 10 | 0 | Q2=1,0 | ЧС на территории Мо в 2017 году нее было |
| 25. | Увеличение количества ежегодно обучаемого населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях от общего количества | % | 60 | 65 | Q2=1,8 | В соответствии с законодательством проходят обучение все руководители организаций независимо от формы собственности |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,4 |  |
|  | 3. Обеспечение безопасности на водных объектах; |
| 26. | Обеспечение технической исправности и работоспособности узлов и агрегатов ГТС от общего количества | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 4. Профилактика терроризма и экстремизма; |
| 27. | Увеличение доли населения информируемого о противодействии возможным фактам проявления терроризма и экстремизма от общего количества | % | 65 | 65 | Q2=1,0 |  |
| 28. | Обеспечение комплексами видеонаблюдения мест массового пребывания людей организаций культуры, образования в населенных пунктах Ирбитского МО | % | 70 | 60 | Q2=0,86 | Недостаточно средств для укомплектования видеонаблюдения |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,93 |  |
|  | 5.Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин |
| 29. | Снижение правонарушений на территории Ирбитского МО | Ед. | 6 | 0 | Q2=0,0 | В 2017 году правонарушений на 45 единиц больше по сравнению с 2015 годом |
| 30. | Увеличение доли населения, информируемого о разъяснениях действующего законодательства | % | 65 | 65 | Q2=1,0 |  |
|  | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,5 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,01 |  |
|  | МП "Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 года" |
|  | 1.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании |
| 31. | Доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе (в том числе индивидуальных предпринимателей) в общей численности работающих в экономике | % | 20,5 | 21 | Q2=1,0 |  |
| 32. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | ед. | 210 | 213 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 33. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, | кв.м. | 2325,3 | 2542,0 | Q2=1,09 |  |
|  | - в том числе для граждан | кв.м. | 374,9 | 578,8 | Q2=1,54 |  |
|  | - для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 1950,4 | 1963,2 | Q2=1,0 |  |
| 34. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего, | ед. | 37 | 37 | Q2=1,0 |  |
|  | - в том числе граждан | ед. | 8 | 8 | Q2=1,0 |  |
|  | - молодых семей и молодых специалистов | ед. | 29 | 29 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,1 |  |
|  | 3.Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского района |
| 35. | Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса в общем числе предприятий Ирбитского МО. | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 36. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Тыс. рублей | 26,0 | 27,4 | Q2=1,05 |  |
| 37. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. рублей | 36,3 | 42,7 | Q2=1,17 |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,07 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,05 |  |
|  | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" |
|  | 1.Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО |
| 38. | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 75 | 75 | Q2=1,0 |  |
| 39. | Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |
| 40. | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с представлением гражданам меры социальной поддержки | Ед. | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |
| 41. | Степень износа коммунальной инфраструктуры | % | 67 | 67 | Q2=1,0 |  |
| 42. | Уровень удовлетворенности в предоставлении качественных коммунальных услуг населению | % | 80 | 80 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО |
| 43. | Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг к прошлому году | % | 9 | 9 | Q2=1,0 |  |
| 44. | Ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, модернизация, технического перевооружения и реконструкции | МВт | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 45. | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прож-го | 700 | 700 | Q2=1,0 |  |
| 46. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей S | 0,20 | 0,20 | Q2=1,0 |  |
| 47. | холодная вода | Куб.м. на 1 прож-го | 37,0 | 37,0 | Q2=1,0 |  |
| 48. | природный газ |  | 166 | 166 | Q2=1,0 |  |
|  | Удельный расход потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |
| 49. | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прож-го | 119 | 119 | Q2=1,0 |  |
| 50. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей S | 0,20 | 0,20 | Q2=1,0 |  |
| 51. | холодная вода | Куб.м. на 1прож-го | 7 | 7 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО |
| 52. | Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества по Региональной программе | Ед. | 7 | 7 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 4.Развитие газификации в Ирбитском муниципальном образовании |
| 53. | Количество квартир, для которых создана возможность для газоснабжения сетевым природным газом | ед. | 398 | 398 | Q2=1,0 |  |
| 54. | Ввод дополнительных мощностей газопровода и газовых сетей на территории населенных пунктов | км | 23,7 | 23,7 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 5. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского муниципального образования |
| 55. | Количество ликвидированных объектов размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов на территории Ирбитского МО | ед. | 16 | 16 | Q2=1,0 |  |
| 56. | Количество сбора ртутьсодержащих отходов на территории Ирбитского МО | ед. | 3000 | 3000 | Q2=1,0 |  |
| 57. | Количество проведенных экологических акций на территории Ирбитского МО | ед. | 3 | 3 | Q2=1,0 |  |
| 58. | Доля неудовлетворительных проб питьевой волы из муниципальных источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения к общему количеству проб | % | 42 | 58 | Q2=0,72 | В 2017 году отремонтирован 1 источник нецентрализованного водоснабжения из 32, что недостаточно для улучшения общего показателя по всем источникам |
| 59. | Количество разработанных проектов зон санитарной очистки источников централизованного водоснабжения | ед. | 2 | 1 | Q2=0,5 | Завершение работ по второму проекту перенесено на 2018 год |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,84 |  |
|  | 6.Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Ирбитского муниципального образования |
| 60. | Оценка уровня благоустроенности населенных пунктов Ирбитского МО | баллы | 12 | 12 | Q2=1,0 |  |
| 61. | Количество населения, пользующиеся услугами бани | Тыс. человек | 1,8 | 1,9 | Q2=1,05 |  |
| 62. | Количество приобретенной спецтехники для коммунального хозяйства | Ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 63. | Количество отловленных безнадзорных собак | Ед. | 91 | 91 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность. |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,97 |  |
|  | МП "Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" |
|  | 1.Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского муниципального образования |
| 64. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт | км | 4,1 | 5,1 | Q2=1,24 | Увеличение показателя произошло в результате нереализованного годового объема по объекту «Ремонт а/д общего пользования местного значения в с. Рудное» - а/б покрытие с заменой на ремонт дорог со щебеночным покрытием |
| 65. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 88,18 | 88,01 | Q2=1,0 |  |
| 66. | Количество реконструированных и капитально отремонтированных аварийных мостовых переходов; | ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 67. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым территориям МКД, в отношении которых проведен ремонт | ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана). |  |  |  | Q2=1,06 |  |
|  | 2.Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования |
| 68. | Количество установленных дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, установка светофоров Т-7 в населенных пунктах Ирбитского МО | ед. | 40 | 40 | Q2=1,0 |  |
| 69. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения Ирбитского МО | % | 7,7 | 7,7 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,03 |  |
|  | 7.МП" Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года" |
|  | Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования |
| 70. | Площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.м. | 209,1 | 209,1 | Q2=1,0 |  |
| 71. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 8 | 8 | Q2=1,0 |  |
| 72. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам найма служебного жилого помещения | Ед. | 8 | 8 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2.Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО до 2020 года |
| 73. | Доля семей, получающих социальную выплату в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 90 | 99,9 | Q2=1,11 |  |
| 74. | Доля граждан, получающих социальную выплату в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которым относится к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 79 | 94 | Q2=1,19 |  |
| 75. | Доля граждан, получающих социальную выплату в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 96 | 95,5 | Q2=0,99 |  |
| 76. | Расходование средств полученных в виде субвенций из федерального и областного бюджетов на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (уполномоченного органа) строго по целевому назначению, в соответствии с Порядками утвержденным Постановлениями Правительства Свердловской области (от 01.12.2009 г. № 1731-ПП, от 01.12.2009 г. № 1732-ПП, от 12.01.2011 г. № 5-ПП). | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 77. | Своевременное составление заявок на предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 78. | Наличие в Реестре государственных услуг актуальной информации по предоставлению гражданам субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 79. | Показатель 7. Соблюдение сроков предоставления отчетности по исполнению государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,04 |  |
|  | 3.Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования |
| 80. | Количество проведенных собраний (пленумов, совещаний, семинаров), организованных общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования. | Ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
| 81. | Количество творческих ветеранских коллективов художественной самодеятельности принимающих участие в фестивале ветеранских самодеятельных коллективов. | Ед. | 33 | 35 | Q2=1,06 |  |
| 82. | Количество мероприятий, проведенных для ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО | Ед. | 143 | 143 | Q2=1,0 |  |
| 83. | Количество активистов ветеранского движения и долгожителей, получивших поощрение | Чел. | Не менее 80 | 85 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,01 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,02 |  |
|  | 8. МП «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» |
| 84. | Доля выполненных работ по внесению изменений в генеральный план городского округа Ирбитского муниципального образования применительно к территориям населенных пунктов | % | 16,5 | 16,5 | Q2=1,0 |  |
| 85. | Количество разработанных проектов планировок востребованных населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства | шт. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 86. | Количество разработанных проектов межевания востребованных населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства | шт. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 87. | Количество разработанных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки | шт. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 88. | Количество сформированных земельных участков, в год | шт. | 8 | 8 | Q2=1,0 |  |
| 89. | Количество разработанных карт (планов) объекта землеустройства – границы населенных пунктов Ирбитского муниципального образования в год. | Шт. | 7 | 0 | Q2=0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,83 |  |
|  | 9.МП "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" |
|  | 1."Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании" |
| 90. | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 91. | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Ирбитском МО | рублей | 29833,5 | 29297,6 | Q2=0,98 |  |
| 92. | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Ирбитском МО, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 93. | Доля реализованных мероприятий по обеспечению образования на дому, в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 94. | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | Ед. | 17 | 17 | Q2=1,0 |  |
| 95. | Количество медицинских кабинетов, в муниципальных дошкольных образовательных организациях имеющих лицензию на право ведения сестринского дела в педиатрии; | Ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 96. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |
| 97. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2. "Развитие системы общего образования в Ирбитском МО" |
| 98. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского МО образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 99. | Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами по адаптированным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 100. | Доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных организаций общего образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 101. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | % | 93,0 | 93,0 | Q2=1,0 |  |
| 102. | Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся до муниципальных образовательных организаций, и обратно, между поселениями | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 103. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 4,3 | 0 | Q2=1,0 | Все выпускники сдали единый государственный экзамен. |
| 104. | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ до средней заработной платы в общем образовании Свердловской области | рублей | 30 548,5 | 31 246,26 | Q2=1,02 |  |
| 105. | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 106. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, в том числе: | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 107. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены капитальные ремонты, с целью устранения нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях | Ед. | 5 | 5 | Q2=1,0 |  |
| 108. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которые приобретены товары, с целью устранения нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях | Ед. | 3 | 3 | Q2=1,0 |  |
| 109. | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 110. | Количеством зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых будет проведён капитальный ремонт спортивного зала | Ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 111. | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. По следующим уровням общего образования: в том числе: | % | 9,54 | 2,33 | Q2=0,24 | Значение планового показателя завышено, будут внесены изменения по корректировке значений показателя |
| 112. | Начальное общее образование | % | 9,0 | 2,66 | Q2=0,3 | Значение планового показателя завышено, будут внесены изменения по корректировке значений показателя |
| 113. | Основное общее образование | % | 9,65 | 2,6 | Q2=0,27 | Значение планового показателя завышено, будут внесены изменения по корректировке значений показателя |
| 114. | Среднее общее образование | % | 12,38 | 2,52 | Q2=0,26 | Значение планового показателя завышено, будут внесены изменения по корректировке значений показателя |
| 115. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |
| 116. | Количество приобретённых автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации в целях обеспечения образовательного процесса | Ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 117. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,75 |  |
|  | 3. "Развитие системы дополнительного образования" |
| 118. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 80 | 80 | Q2=1,0 |  |
| 119. | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы в общем образовании Ирбитского МО | рублей | 30463,8 | 31265,52 | Q2=1,02 |  |
| 120. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в соответствии с ФГОС | % | 85 | 85 | Q2=1,0 |  |
| 121. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 122. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области и лагерях с дневным пребыванием детей при школах, от общей численности детей школьного возраста | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО "Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2020 года" |
| 123. | Охват работников сферы образования диспансеризацией | человек | 1334 | 1334 | Q2=1,0 |  |
| 124. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 125. | Количество аттестованных педагогических работников образовательных организаций Ирбитского МО | % | 123 | 123 | Q2=1,0 |  |
| 126. | Доля аттестованных директоров образовательных организаций, подведомственных УО, от числа директоров образовательных организаций, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 127. | Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере образования | Ед. | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,94 |  |
|  | 10. МП "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" |
|  | 1. "Развитие культуры и искусства " |
| 128. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 8,1 | 0 | Q2=0 | Количество участников осталось на прежнем уровне (показатель сильно увеличен, будут рассмотрены изменения по уменьшению показателя) |
| 129. | Увеличение посещаемости населением Ирбитского МО мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с 2012 годом) | % | 20 | 35 | Q2=1,75 | Показатель рассчитывается по отношению к 2012 году увеличение связано в связи с изменением расчета показателя, в него включаются посетители и участники мероприятий |
| 130. | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | % | 81 | 86,8 | Q2=1,07 | За счет экономии после проведения аукционов отремонтированы учреждения культуры дополнительно |
| 131. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ирбитского МО | рублей | 30 650 | 30 650 | Q2=1,0 |  |
| 132. | Средняя численность работников учреждений культуры | человек | 172 | 171,4 | Q2=1,0 |  |
| 133. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек в Ирбитском МО по сравнению с предыдущим годом | % | 18 | 40 | Q2=2,22 | Перевыполнение показателя в связи с тем что в Дорожной карте запланирован заниженный показатель по выполнению этого мероприятия |
| 134. | Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогом, от общего количества этих библиотек | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 135. | Число посещений муниципальных библиотек | Ед. | 251,5 | 284,3 | Q2=1,13 | Увеличение показателя в связи с увеличением роста массовых мероприятий проводимых сельскими библиотеками |
|  | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,31 |  |
|  | 2. "Развитие образования в сфере культуры Ирбитского МО" |
| 136. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | % | 50 | 85 | Q2=1,7 | Плановые показатели будут пересмотрены |
| 137. | Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | % | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |
| 138. | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,35 |  |
|  | 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском МО до 2020 года" |
| 139. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства | % | 86 | 86 | Q2=1,0 |  |
| 140. | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления, в общем их количестве | % | 10 | 0 | Q2=0,0 | Контрольные мероприятия не были проведены |
| 141. | Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 142. | Доля руководителей учреждений культуры, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, работающих на условиях "эффективного контракта" | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 143. | Доля доходов муниципальных учреждений культуры Ирбитского муниципального образования от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений (объем средств на культуру из внебюджетных источников) | % | 3 | 3 | Q2=1,0 |  |
| 144. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве культурного наследия федерального назначения и местного (муниципального) значения | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 145. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) | % | 91 | 91 | Q2=1,0 |  |
| 146. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности(обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) | % | 83,3 | 83,3 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана). |  |  |  | Q2=0,88 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,18 |  |
|  | 11.МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2020 года" |
|  | 1."Развитие физической и спорта в Ирбитском муниципальном образовании" |
| 147. | Удельный вес населения Ирбитского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 30 | 30,7 | Q2=0,99 |  |
| 148. | Количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Человек | 100 | 55 | Q2=0,55 | Нет возможности пройти все виды тестирования в шаговой доступности в своем населенном пункте; отсутствие активности граждан участвовать в тестировании. |
| 149. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 20 | 88 | Q2=4,4 | Фактически 88 учащихся Харловской коррекционной школы систематически занимаются физической культурой |
| 150. | Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике | % | 22,1 | 60 | Q2=2,7 | Плановый показатель необходимо корректировать. |
| 151. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 98 | 98 | Q2=1,0 |  |
| 152. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единой пропускной способности объектов спорта | % | 22,4 | 22,4 | Q2=1,0 |  |
| 153. | Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед. | 175 | 280 | Q2=1,6 | Всего проведено мероприятий 162 – местных, 118 – выездных. |
| 154. | Количество медалей, завоеванных спортсменами Ирбитского МО на окружных, областных, всероссийских и международных соревнованиях | Ед. | 55 | 53 | Q2=0,96 |  |
|  | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,4 |  |
|  | 2." Молодежь Ирбитского муниципального образования" |
| 155. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в мероприятиях направленных на реализацию молодежной политики | % | 24,5 | 25 | Q2=1,02 |  |
| 156. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет трудоустроенных через «Летнюю молодежную биржу труда» | Человек | 140 | 144 | Q2=1,03 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,03 |  |
|  | 3. "Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования" |
| 157. | Доля молодежи в возрасте от 15 до 18 участвующих в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание | % | 19,5 | 20,0 | Q2=1,02 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,02 |  |
|  | 4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО до 2020 года» |
| 158. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | % | 65 | 50 | Q2=0,77 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,77 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,05 |  |
|  | 12.Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года |
|  | 1."Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета" |
| 159. | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | % | 1 | -0,2 | Q2=0 | Роста нет, из-за невыполнения плана по реализации муниципального имущества в связи с отсутствием заявителя на покупку |
| 160. | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | млн.руб. | 363,0 | 353,1 | Q2=0,97 | невыполнения плана по реализации муниципального имущества в связи с отсутствием заявителя на покупку |
| 161. | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,49 |  |
|  | 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование |
| 162. | Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Ирбитского муниципального образования | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 163. | Формирование местного бюджета в программной структуре | % | 90 | 90 | Q2=1,0 |  |
| 164. | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | 100 | 98 | Q2=0,98 |  |
| 165. | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 166. | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 167. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 168. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета, формируемой финансовым управлением | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 169. | Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, условия выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств | % | 100 | 86 | Q2=0,86 | Фактически проверено 24 ГРБС |
| 170. | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 20 | 28 | Q2=1,4 | Состоялись внеплановые поверки по заданию правоохранительных органов |
| 171. | Степень качества управления финансами Ирбитского муниципального образования определяемая в соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области | степень качества управления региональными финансами | II | II | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,02 |  |
|  | 3 «Управление муниципальным долгом» |
| 172. | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств | ≤1 | <=1 | >1,3 | Q2=0,0 |  |
| 173. | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 174. | Отношение объема муниципального долга Ирбитского муниципального образования о состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | % | 7 | 17,6 | Q2=2,5 | Муниципальные гарантии проплачиваются согласно графика, согласованного с бенефициаром. Оплата реструктуризированных кредитов по графику, согласованного с МФ СО. |
| 175. | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,0003 | 0,00003 | Q2=0,1 | Оплата процентов производится ежемесячно. |
|  | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,65 |  |
|  | 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2020 года" |
| 176. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 79 | Q2=0,79 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,79 |  |
|  | 5. "Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами" |  |  |  |  |
| 177. | Доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 178. | Бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами | Да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 179. | Бесперебойная работа телекоммуникационной инфраструктуры, задействованной в автоматизированном процессе управления финансами | Да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (недовыполнение плана). |  |  |  | Q2=0,79 |  |
|  | 13.Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " до 2025 года |
| 180. | Число созданных мест в образовательных организациях, расположенных на территории Ирбиттского МО (всего) | Ед. | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |
| 181. | Число новых мест в образовательных организациях, расположенных на территории Ирбиттского МО (всего) | Ед. | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |
|  | В том числе введенных путем: |  |  |  |  |  |
| 182. | Модернизацией существующей инфраструктуры общего образования (всего) | Ед. | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |
|  | В том числе путем: |  |  |  |  |  |
| 183. | Проведения капитального ремонта | Ед. | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |
| 184. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 98,2 | 98,5 | Q2=1,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 185. | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 97,9 | 98,9 | Q2=1,01 |  |
| 186. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | % | 98,3 | 98 | Q2=1,0 |  |
| 187. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |

Согласно оценке достижения плановых значений целевых показателей за отчетный период:

высокая результативность –  8 муниципальных программ,  62 % всех муниципальных программ;

средняя результативность (недовыполнение плана) – 3 муниципальные программы, 23% всех муниципальных программ;

средняя результативность (перевыполнение плана) – 2 муниципальные программы,15% всех муниципальных программ.

Согласно Порядку формирования и реализации муниципальных программ Ирбитского муниципального образования (утв. постановлением администрации Ирбитского МО от 20.10.2015г. №1078-ПА) оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи шкалы оценки эффективности. Таблица 3.

Оценка эффективности муниципальных программ

Таблица 3.

|  | Наименование МП | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции до 2020 года " | Q1=1,0 полное финансирование | Q2 = 1,05 Высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=1,0 полное финансирование | Q2 = 0,94 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года " | Подпрограмма без финансирования | Q2 = 1,15 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 2 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 1,3 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 3. | "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года " | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 = 1,01 Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования" | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 1,23 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,95 Неполное финансирование | Q2 = 1,4 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Q1=0,92 Неполное финансирование | Q2 = 0,93 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 0,5 Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка – 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объемов финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. |
| 4 | «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,05 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,1 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,07 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 5 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,94 Неполное финансирование | Q2 =0,97 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО» | Q1=0,94 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие газификации в Ирбитском МО» | Q1=0,89 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского МО» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =0,84 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей, или выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 6 «Восстановление и развитие внешнего благоустройства на территории Ирбитского МО» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 6 | «Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,89 Неполное финансирование | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского МО» | Q1=0,82 Неполное финансирование | Q2 =1,06 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,93 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 7 | «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=0,96 Неполное финансирование | Q2 =1,02 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО до 2020 года» | Q1=0,95 Неполное финансирование | Q2 =1,04 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда боевых действий , государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 8 | «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,75 Неполное финансирование | Q2 =0,83 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировка целевых показателей и/ или выделения дополнительного финансирования |
| 9 | «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =0,94 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировка целевых показателей и/ или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =0,75 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировка целевых показателей и/ или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ирбитском муниципальном образовании». | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 10. | «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,18 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,31 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,35 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =0,88 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
| 11 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,05 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Ирбитского муниципального образования» | Q1= 0,95 Неполное финансирование | Q2 =1,4 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 2 «Молодежь Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,02 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО до 2020 года» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =0,77 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
| 12. | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =0,79 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета» | Подпрограмма без финансирования | Q2 =0,49 Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка – 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. |
|  | Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование | Подпрограмма без финансирования | Q2 =1,02 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом» | Q1=0,97 Полное финансирование | Q2 =0,65 Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка – 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра зхначений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий. |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =0,79 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 5. «Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 13. | МП «Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " до 2025 года | Q1=0,37 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования, корректировки перечня программных мероприятий. |

Согласно шкале оценки эффективности муниципальных программ:

Оценка«5»  - высокая эффективность  - 3 муниципальные программы 23%:

- МП Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции до 2020 года;

- МП Развитие экономики Ирбитского муниципального до 2020 года.

- МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2020 года

Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности – 8 муниципальных программ – 61%:

- МП Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2020 года;

- МП Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года;

- МП Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года;

- МП Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года;

- МП Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года;

- МП Подготовка документов территориального планирования

в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года;

- МП Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года;

- МП Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года;

Оценка «3» - средний уровень эффективности – 1 муниципальная программа – 8%:

- МП Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года.

Оценка «2» - уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего – 1 муниципальная программа – 8%:

- МП Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " до 2025 года

Заместитель Главы администрации

Ирбитского муниципального

образования                                                                            М.М.Леонтьева