Сводное заключение

об эффективности

муниципальных программ

за 2020 год

В 2020 году в Ирбитском муниципальном образовании были реализованы мероприятия 15  муниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры, спорта и молодежной политики, поддержки общественных организаций и повышения эффективности управления  муниципальными финансами.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

Глава 1. Финансирование муниципальных программ в 2020 году

На 01.01.2021 г. общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 1 430 249,321 тыс. рублей (Таблица 1), что составило 93% от запланированного объема, в том числе:

Федеральный бюджет – 44 825, 200 тыс. руб. (97% от плана)

Областной бюджет – 582 462,168,174 тыс. руб. (96% от плана)

Местный бюджет – 768 064,739 тыс. руб. (90% от плана)

Внебюджетные фонды – 34 897,214 тыс. руб. (90% от плана).

На условиях софинансирования из областного бюджета реализованы мероприятия  7 муниципальных программ, из федерального бюджета – 5 муниципальные программы.

Таблица 1.

|  | Наименование МП | Исполнено за 2020 год Тыс. руб. | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Ирбитского муниципального образования и противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" | МБ – 167,3 | Q1=0,16 Существенное недофинансирование | Участие муниципальных служащих в консультационных семинарах. Повышение квалификации муниципальных служащих. Обеспечение повышения квалификации и консультационных семинаров муниципальных служащих (командировочные расходы: суточные, проживание, оплата проезда). |
| 2 | МП " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2024 года" | МБ – 426,3 | Q1=0,32 Существенное недофинансирование | Проведение инвентаризации сведений об объемах недвижимости и введение их в автоматизированные базы данных для ведения Единого государственного реестра недвижимости и земельных участков. Осуществление кадастровых работ в отношении объектов недвижимости муниципальной собственности и земельных участков муниципальной и государственной собственности, право на которые не разграничены. Определение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков. Подготовка проектов межевания земель сельскохозяйственного назначения. Право собственности на автодороги. Содержание имущества казны. |
| 3. | МП"Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года" | МБ – 14 774,2 | Q1=0,95 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 6 070,7 | Q1=0,98Полное финансирование | Приобретение стендов, памяток на противопожарную тематике для обучения населения и специалистов. Строительство, текущий ремонт, подъездов с площадками(пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализированных защитных полос. Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения. Финансовая и материально-техническая поддержка добровольной пожарной охраны |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 8 314,3 | Q1=0,94Неполное финансирование | Проведение сезонных мероприятий, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение деятельности ЕДДС. Приобретение методической литературы, стендов, пособий и наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС и безопасности людей на водных объектах. |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на водных объектах" | МБ – 59,2 | Q1=0,94 Неполное финансирование | Страхование ГТС. |
|  | Подпрограмма 5 "Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин" | МБ – 330 | Q1=1,0 Полное финансирование | Финансовая материальная поддержка народной дружины. |
| 4 | МП "Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2024 года" | ФБ – 11 656,0 ОБ – 8 688,8 МБ – 5 394,4 ВИ – 10 390,0 Всего – 36 129,2 | Q1=0,99 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании" | МБ – 515,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Предоставление субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на обеспечение деятельности по информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего. Предпринимательства. |
|  | Подпрограмма 3 "Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования" | МБ – 979,4 | Q1=0,70 Неполное финансирование | Организация и проведение соревнований между предприятиями, отделениями, бригадами и работниками агропромышленного комплекса. Организация и проведение праздника, посвященного Дню работника сельского хозяйства. |
|  | Подпрограмма 4 "Комплексное развитие сельский территорий Ирбитского муниципального образования " | ФБ – 11 656,0 ОБ – 8 688,8 МБ – 3 900,0 ВИ – 10 390,0 Всего – 34 634,8 | Q1=1,0 Полное финансирование | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. |
| 5 | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" | ОБ – 24 265,9 МБ - 50 795,1 Всего – 75 061,0 | Q1=0,71 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО" | МБ – 6 032,6 | Q1=0,44 Существенное недофинансирование | Осуществление государственного полномочия по Свердловской области по предоставлению гражданам проживающим на территории Свердловской области меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения. Расходы на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за ТЭР. |
|  | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО" | ОБ – 23 622,8 МБ – 14 241,5 Всего - 37 864,3 | Q1=0,78 Неполное финансирование | Модернизация уличного освещения населенных пунктов территориальных администраций Ирбитского МО с использованием энергоэффективных источников света, разработка ПСД, проверка ПСД. Строительство блочных газовых котельных в Ирбитском районе. Модернизация топливно-энергетических объектов Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО" | МБ – 43,4 | Q1=0,14 Существенное недофинансирование | Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципального имущества. Услуги по подготовке отчета , содержащего сведения о размере суммы платежей потребителей за коммунальные услуги (базовый период и текущий период). |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие газификации в Ирбитском МО" | МБ – 1 066,7 | Q1=0,18 Существенное недофинансирование | Строительство, реконструкция газораспределительных сетей в населенных пунктах Ирбитского МО и межпоселковых газопроводов в Ирбитском МО Свердловской области. |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского МО" | МБ – 10 870,4 | Q1=0,69 Неполное финансирование. | Организация мероприятий по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории Ирбитского муниципального образования. Организация сбора, транспортировки и утилизации отходов ртуть содержащих ламп от населения Ирбитского МО. Организация мероприятий по охране и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и водных объектов на территории Ирбитского МО. Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого назначения. |
|  | Подпрограмма 6 "Восстановление и развитие внешнего благоустройства населенных пунктов Ирбитского муниципального образования" | ОБ – 643,1 МБ – 18 540,4 Всего – 19 183,5 | Q1=0,90 Неполное финансирование | Обеспечение бытовыми услугами (бани) населения Ирбитского МО. Организация и проведение конкурсов по благоустройству территории Ирбитского МО. Освещение мест отдыха (парки, скверы) в населенных пунктах Ирбитского МО. Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения Ирбитского МО (ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора, установка урн, установка контейнеров, экспертиза установки мест контейнерных площадок, разбивка клумб, посадка деревьев, ремонт ограждений, уборка территорий в местах захоронений, акарицидная обработка, изготовление, установка и содержание баннеров). Содержание мемориального сквера "Бюста дважды герою СССР Г.А.Речкалову". Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак на территории Ирбитского МО. |
| 6 | МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" | МБ –104 486,1 ВИ – 0,00 Всего: 104 486,1 | Q1=0,92 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского МО" | МБ – 71 051,2 | Q1=0,96 Неполное финансирование | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт (демонтаж) автомобильных дорог, мостов общего пользования местного значения Ирбитского района. Разработка сметной документации, проведение проверки ее достоверности и ее экспертиза. |
|  | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 33 434,9 ВИ – 0,0 Всего – 33 434,9 | Q1=0,93 Неполное финансирование | Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения. Содержание дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского муниципального образования. Освещение дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского муниципального образования, в том числе разработка ПСД, проверка и экспертиза. Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений и приобретение сувенирной продукции для поощрения участников мероприятий по БДД. Приобретение и установка учебно-тренировочного пособия (автоплощадка) для учащихся школьных и дошкольных учреждений Ирбитского муниципального образования. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Ирбитского муниципального образования. |
| 7 | МП «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года" | ФБ – 9 935,3 ОБ – 102 977,8 МБ –1 123,4 Всего – 114 036,4 | Q1=0,98 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования " | МБ – 670,2 | Q1=0,98 Полное финансирование | Ремонт муниципальных жилых помещений предоставляемых по договорам социального найма и договорам найма служебного жилого помещения. |
|  | Подпрограмма 2 "Улучшение социально-экономического положения наименее защищенных слоев населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО" | ФБ – 9 935,3 ОБ – 102 977,8 Всего -112 913,1 | Q1=0,98 Полное финансирование | Осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Служба субсидий Ирбитского района". Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |
|  | Подпрограмма 3 "Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования." | МБ – 453,1 | Q1=1,00Полное финансирование | Обеспечение функций общественной организации. Обеспечение деятельности общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования. |
| 8 | МП «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024года» | ОБ – 1 106,1 МБ – 1 983,33 Всего – 3 089,4 | Q1=0,92 Неполное финансирование | Разработка проекта планировки и проекта межевания. Подготовка документов с целью внесения в Единый государственный реестр недвижимости Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов. Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Формирование земельных участков. Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки |
| 9 | МП «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" | ФБ – 15 756,9 ОБ -444 666,5 МБ -346 872,6 ВИ –21 693,5 Всего: 828 989,5 | Q1=0,96 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании" | ОБ – 120 056,4 МБ -98 144,4 ВИ – 15 621,5 Всего: 233 822,3 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций. Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в Ирбитском муниципальном образовании" | ФБ – 15 756,9 ОБ – 324 610,01 МБ – 186 925,6 ВИ – 5 709,2 Всего: 533 001,8 | Q1=0,96 Неполное финансирование | Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом: на проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Обеспечение организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Организация предоставления общего образования, создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных организаций. Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и временной занятости детей в Ирбитском муниципальном образовании". | ОБ – 0 МБ – 37 124,3 ВИ – 362,8 Всего: 37 487,0 | Q1=0,86 Неполное финансирование | Организация предоставления дополнительного образования, создание условий для функционирования муниципальных организаций дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Ирбитском МО. Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
|  | Подпрограмма 4 "Реализация проекта "Уральская инженерная школа" в Ирбитском МО" | МБ – 1 500,0 | Q1=1,00 Полное финансирование | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" | МБ – 23 178,3 | Q1=0,98 Полное финансирование | Организация деятельности Управления образования - органа местного самоуправления в сфере образования Организация деятельности МКУ "Центр развития образования", оказывающего услуги в сфере образования. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования, в том числе организация и проведение единого государственного экзамена. Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
| 10. | МП "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" | ФБ – 50,0 ОБ – 265,0 МБ-209 056,5 ВИ – 2813,7 Всего-212 185,3 | Q1=0,96 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" | ФБ – 50,0 ОБ – 265,0 МБ – 154 433,6 ВИ – 1 459,2 Всего – 156 207,7 | Q1=0,96 Неполное финансирование | Организация деятельности культурно-досуговой сферы. Реализация мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами Реализация мер по обеспечению целевых показателей установленных указами Президента РФ по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, и (или) информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами. Организация деятельности, направленная на сохранение художественных народных промыслов и ремесел. Реконструкция зданий и помещений учреждений культуры. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе книжных фондов (включая приобретение эл.версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки). |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства " | МБ – 23 220,5 ВИ – 1 354,6 Всего – 24 575,1 | Q1=0,98 Полное финансирование | Организация предоставления дополнительного образования. |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" | МБ – 31 402,4 | Q1=0,93 Неполное финансирование | Обеспечение деятельности муниципальных органов (орган местного самоуправления- Управление культуры Ирбитского муниципального образования). Обеспечение деятельности МБУ Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Ирбитского муниципального образования. |
| 11 | МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2024года" | ОБ – 492,2 МБ – 8 492,9 Всего -8 985,0 | Q1=0,93 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта Ирбитского муниципального образования " | ОБ – 340,9 МБ – 670,1 Всего – 1 010,9 | Q1= 0,91 Неполное финансирование | Развитие материально – технической базы спортивных объектов. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Содержание и ремонт спортивных сооружений. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". |
|  | Подпрограмма 2 "Молодежь Ирбитского муниципального образования " | МБ – 1 113,0 | Q1=1,00 Полное финансирование | Проведение мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью, в том числе реализация областного проекта "Молодежный сертификат". Организация "Летней молодежной биржи труда" |
|  | Подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования" | ОБ – 151,3 МБ – 730,0 Всего – 881,3 | Q1=0,92 Неполное финансирование | Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе. Организация и проведение военно-спортивных игр, военно- спортивных мероприятий. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан (учебно-спортивные игры, спартакиады, оплата путевок в военно-патриотические оздоровительные лагеря). |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2024 года" | МБ – 5 979,9 | Q1=0,92 Неполное финансирование | Обеспечение МКУ "Физкультурно-молодежный центр" |
| 12. | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2024 года» | МБ – 13 816,1 | Q1=0,97 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 3. "Управление муниципальным долгом" | МБ – 89,0 | Q1=0,84 Неполное финансирование | Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Ирбитского муниципального образования в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями). |
|  | Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2020 года" | МБ – 12 200,6 | Q1=0,98 Полное финансирование | Обеспечение деятельности финансового управления. |
|  | Подпрограмма 5. "Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами" | МБ – 1 526,5 | Q1=0,96 Неполное финансирование | Сопровождение и модернизация ПК «Бюджет-Смарт», модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов, приобретение лицензионного программного обеспечения. |
| 13. | МП «Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях до 2025 года». | МБ – 0,0 | Q1=0,0 Существенное недофинансирование | Введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (мероприятие не осуществлялось). |
| 14. | МП «Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования на 2018-2024 годы» | ФБ – 7 427,0 МБ – 10 377,3 Всего: 17 804,3 | Q1=0,73 Неполное финансирование | Разработка проектно - сметной документации, экспертиза. Комплексное обустройство общественных территорий. Поддержка муниципальных программ «Формирование современной городской среды» |
| 15. | МП "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Ирбитском муниципальном образовании на 2020-2025 годы" | МБ – 299,4 | Q1=0,95 Неполное финансирование | Приобретение и установка систем видеонаблюдения Обеспечение выпуска и размещение видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма. |

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации муниципальных программ сделаны следующие выводы.

Полное финансирование – 2 муниципальные программы - 13 % всех муниципальных программ.

Неполное финансирование – 10 муниципальных программ – 67 % всех муниципальных программ.

Существенное недофинансирование – 2 муниципальные программы - 13 % всех муниципальных программ.

Отсутствие финансирования – 1 муниципальная программа – 7% всех муниципальных программ.

Полное финансирование с учетом экономии по следующим муниципальным программам:

- «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2024 года»;

- «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года»;

Неполное финансирование составило по следующим программам

- «Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года» – 95%;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» – 71%;

- «Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» – 92%;

- «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» - 92 %.

- «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» – 96%

6.	 «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» - 96%;

7.	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2024 года» - 93%;

8.	 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2024 года» - 97%.

9.	 «Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования на 2018-2024 годы» - 73%;

10. «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий в Ирбитском муниципальном образовании на 2020-2025 годы» - 95%.

Существенное недофинансирование по следующим программам:

1.	«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции в Ирбитским муниципальном образовании до 2024 года» - 16%;

2.	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2024 года» - 32%.

Отсутствие финансирования по муниципальной программе	«Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» до 2025 года, (мероприятия программы перенесены на 2021 год).

Глава 2. Достижение целевых показателей, установленных на 2020 год приведены в Таблице 2.

По 15 муниципальным программам, реализуемым в 2020 году, установлено 206 целевых показателей.

Таблица 2.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2020 г. план | 2020 г. факт | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Причины отклонения от планового целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП " Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции до 2024 года" |
|  | 1.Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года |
| 1. | Доля правовых актов, принятие которых предусмотрено федеральном законодательством и законодательством Свердловской области о муниципальной службе от общего количества правовых актов, предусмотренных к принятию | % | 100 | 100 | Q2=1,0 | Законодательством Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрен план правовых актов по муниципальной службе, в связи с этим о выполнении данного целевого показателя можно будет судить по итогам года |
| 2. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в консультационно-практических семинарах, от общего количества муниципальных служащих | % | 22 | 23 | Q2=1,04 |  |
| 3. | Количество правовых семинаров для муниципальных служащих Ирбитского МО в рамках «Правового всеобуча» | Единиц | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от количества муниципальных служащих подлежащих аттестации | % | 100 | 0 | Q2=0,0 | Аттестация муниципальных служащих запланирована на 2021 год |
| 5. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку от общего количества муниципальных служащих | Кол-во человек | 30 | 13 | Q2=0,43 | Обучение приостановлено в связи санитарно – эпидемической обстановкой в Свердловской области |
| 6. | Количество конкурсов на включение в резерв управленческих кадров Ирбитского МО | Единиц | 2 | 0 | Q2=0,0 | Конкурс на включение в резерв управленческих кадров Ирбитского муниципального образования объявляется каждый раз, как проходит конкурс на замещение должности муниципальной службы |
|  | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,58 |  |
|  | Противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года |
| 7. | Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, от общего количества запланированных заседаний комиссии | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 8. | Количество муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу по конкурсу и из кадрового резерва, от общего количества муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу в текущем году | % | Не менее 75% (от общего количества граждан, назначенных на высшие и главные должности муниципальной службы | 0 | Q2=1,0 | В период 2020 должностей, при назначение на которые, в соответствии с Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 29.10.2014 года № 319 «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы Ирбитского муниципального образования и включения в кадровый резерв Ирбитского муниципального образования», необходимо поведение конкурса, не осуществлялось |
| 9. | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Ирбитского МО, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства | человек | Не более 9 | 12 | Q2=0,75 |  |
| 10. | Доля муниципальных служащих, своевременно предоставивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих обязанных предоставлять такие сведения; | % | Не менее 93% | 100 | Q2=1,0 |  |
| 11. | Количество поступивших от граждан и организаций обращений о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими. | единиц | Не более 25 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,95 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,77 |  |
|  | МП " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2024 года " |
| 12. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Ирбитского МО | % | 43,0 | 43,7 | Q2=1,02 |  |
| 13. | Количество объектов недвижимости, земельных участков, по которым определена рыночная стоимость | шт. | 6 | 10 | Q2=1,67 |  |
| 14. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 2,4 | 3,1 | Q2=1,29 |  |
| 15. | Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 1,6 | 1,3 | Q2=0,81 |  |
| 16. | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности прошедших техническую инвентаризацию | Шт. | 25 | 2 | Q2=0,28 |  |
| 17. | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности и земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | Шт. | 60 | 209 | Q2=3,48 |  |
| 18. | Количество подготовленных проектов межевания земель с/х назначения | Шт. | 0 | 0 | Q2=1,0 |  |
| 19. | Количество объектов, включенных в Перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед., не менее | 10 | 12 | Q2=1,2 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,3 |  |
|  | МП "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года" |
|  | 1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования; |
| 20. | Количество пожаров в год | ед. | 30 | 82 | Q2=0,36 |  |
| 21. | Количество погибших на пожаре | чел. | 2 | 0 | Q2=1,0 |  |
| 22. | Доля населения информируемого о правилах пожарной безопасности, от общего количества | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |
| 23. | Количество отремонтированных пожарных водоемов, пирсов в год | ед. | 2 | 1 | Q2=0,5 |  |
| 24. | Количество вновь построенных пожарных водоемов, пирсов в год | ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,77 |  |
|  | 2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования; |
| 25. | Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от показателей 2017 | % | 12 | 0 | Q2=1,0 | ЧС на территории МО в 2020 году нее было |
| 26. | Доля населения, обеспеченного доступом к «Системе - 112» | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 27. | Увеличение количества ежегодно обучаемого населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях от общего количества | % | 62 | 62 | Q2=1,0 |  |
| 28. | Обследование и ремонт защитных сооружений гражданской обороны | Шт. | 0 | 0 | Q2=1,0 |  |
| 29. | Своевременное проведение обновления средств радиационной , химической и биологической разведки и контроля, приобретаемые для НАСФ | Шт. | 0 | 0 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 3. Обеспечение безопасности на водных объектах; |
| 30. | Обеспечение технической исправности и работоспособности узлов и агрегатов ГТС от общего количества | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 5.Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин |
| 31. | Уровень преступности | % | 84,5 | 92,8 | Q2=0,91 |  |
| 32. | Увеличение доли населения, информируемого о разъяснениях действующего законодательства | % | 0 | 0 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,91 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,92 |  |
|  | МП "Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2024 года" |
|  | 1.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании |
| 33. | Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых, включая микро предприятия, средних и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 23,5 | 23,6 | Q2=1,0 |  |
| 34. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. населения. | Ед. | 25,5 | 25,8 | Q2=1,01 |  |
| 35. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 7,1 | 6,14 | Q2=1,15 |  |
| 36. | Оборот розничной торговли | Млн.руб. | 1 940,0 | 1 940,0 | Q2=1,0 |  |
| 37. | Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | Млн.руб. | 2 300,0 | 2 300,0 | Q2=1,0 |  |
| 38. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников субъектов малого предпринимательства | Рублей | 23 050,0 | 23 050,0 | Q2=1,0 |  |
| 39. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 10,9 | 10,6 | Q2=0,97 |  |
| 40. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных организаций в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | % | 25 | 25 | Q2=1,0 |  |
| 41. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима самозанятых | Чел. | 131 | 176 | Q2=1,34 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,05 |  |
|  | 3.Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского района |
| 42. | Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса в общем числе предприятий Ирбитского МО. | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 43. | Оборот организаций (по учтенному кругу) по видам экономической деятельности. | Млн.руб. | 6 618,5 | 7 107,6 | Q2=1,07 |  |
| 44. | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | Млн.руб. | 1 434,3 | 1 247,1 | Q2=0,87 |  |
| 45. | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» | Млн.руб. | 180,7 | 232,5 | Q2=1,3 |  |
| 46. | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство» | Млн.руб. | 5 003,5 | 5 127,7 | Q2=1,02 |  |
| 47. | Объем отгруженной продукции | Млн.руб. | 6 320,0 | 6 832,0 | Q2=1,08 |  |
| 48. | Объем инвестиций в основной капитал | Млн.руб. | 1 396,4 | 1 396,4 | Q2=1,0 |  |
| 49. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 48,0 | 48,0 | Q2=1,0 |  |
| 50. | Объем инвестиций в сопоставимых ценах к уровню прошлого года | % | 101,0 | 101,0 | Q2=1,0 |  |
| 51. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Рублей | 33 600 | 33 600 | Q2=1,0 |  |
| 52. | Реальная заработная плата в процентах к уровню предыдущего года | % | 103,0 | 103,0 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,03 |  |
|  | Подпрограмма 4. Комплексное развитие сельских территорий Ирбитского муниципального образовании |
| 53. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | 670,2 | 670,2 | Q2=1,0 |  |
| 54. | Уровень газификации населения | % | 32,7 | 32,7 | Q2=1,0 |  |
| 55. | Уровень газификации домов (квартир) | % | 9,0 | 9,0 | Q2=1,0 |  |
| 56. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физкультурой | % | 32 | 32 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,03 |  |
|  | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" |
|  | 1.Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО |
| 57. | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 73 | 73 | Q2=1,0 |  |
| 58. | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с представлением гражданам меры социальной поддержки | Ед. | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |
| 59. | Степень износа коммунальной инфраструктуры | % | 65 | 65 | Q2=1,0 |  |
| 60. | Уровень удовлетворенности в предоставлении качественных коммунальных услуг населению | % | 81 | 81 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО |
| 61. | Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг к прошлому году | % | 9 | 9 | Q2=1,0 |  |
|  | Строительство блочных газовых котельных и установка бункерных котлов | Ед. | 1 | 2 | Q2=2,0 |  |
| 62. | Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прож-го | 700 | 700 | Q2=1,0 |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей S | 0,20 | 0,20 | Q2=1,0 |  |
|  | холодная вода | Куб.м. на 1 прож-го | 37 | 37 | Q2=1,0 |  |
|  | природный газ | Куб.м. на 1 прож-го | 166 | 166 | Q2=1,0 |  |
| 63. | Удельный расход потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прож-го | 119 | 119 | Q2=1,0 |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей S | 0,20 | 0,20 | Q2=1,0 |  |
|  | холодная вода | Куб.м. на 1прож-го | 7 | 7 | Q2=1,0 |  |
| 64. | Доля потерь тепловой энергии при ее передачи в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 27 | 27 | Q2=1,0 |  |
| 65. | Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 67 | 67 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнеие плана) |  |  |  | Q2=1,09 |  |
|  | 3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО |
| 66. | Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества по Региональной программе | Шт. | 6 | 6 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 4.Развитие газификации в Ирбитском муниципальном образовании |
| 67. | Ввод дополнительных мощностей межпоселковых газопроводов | км | 6,985 | 6,985 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 5. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского муниципального образования |
| 68. | Количество ликвидированных объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Ирбитского МО | ед. | 0 | 0 | Q2=1,0 |  |
| 70. | Количество собранных ртутьсодержащих отходов от населения на территории Ирбитского МО | ед. | 3100 | 2200 | Q2=0,71 |  |
| 71. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 0 | 0 | Q2=1,0 |  |
| 72. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 0 | 0 | Q2=1,0 |  |
| 73. | Доля населения Ирбитского района, обеспеченного качественной и питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 24,7 | 24,7 | Q2=1,0 |  |
| 74. | Доля городского населения (пгт. Пионерский) Ирбитского района, обеспеченного качественной и питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 26,03 | 26,03 | Q2=1,0 |  |
| 75. | Количество проведенных экологических акций на территории Ирбитского МО | ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
| 76. | Доля неудовлетворительных проб питьевой волы из муниципальных источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения к общему количеству проб | % | 35 | 60 | Q2=0,58 |  |
| 77. | Количество разработанных проектов зон санитарной очистки централизованного водоснабжения | % | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 78. | Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | ед. | 78 | 78 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,93 |  |
|  | 6.Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Ирбитского муниципального образования |
| 79. | Оценка уровня благоустроенности населенных пунктов Ирбитского МО | баллы | 13 | 13 | Q2=1,0 |  |
| 80. | Количество человек, обеспеченных услугами бани | Тыс. человек в год | 0,615 | 0,615 | Q2=1,0 |  |
| 81. | Количество отловленных собак без владельцев | Ед. | 83 | 83 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,99 |  |
|  | МП "Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" |
|  | 1.Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского муниципального образования |
| 82. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт | км | 2,0 | 2,0 | Q2=1,0 |  |
| 83. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 86,5 | 86,5 | Q2=1,0 |  |
| 84. | Количество реконструированных и капитально отремонтированных аварийных мостовых переходов; | ед. | 3 | 3 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,00 |  |
|  | 2.Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования |
| 85. | Число ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах Ирбитского МО | ед. | 1 | 0 | Q2=1,0 |  |
| 86. | Обустроено пешеходных переходов в населенных пунктах Ирбитского МО | ед. | 3 | 6 | Q2=2,0 |  |
| 87. | Обустроено тротуарной сети в населенных пунктах Ирбитского МО | м | 410 | 494 | Q2=1,2 |  |
| 88. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих содержанию в соответствии с нормативными требованиями | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 89. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения Ирбитского МО | % | 3,3 | 3,3 | Q2=1,0 |  |
| 90. | Доля выполненных регулярных рейсов по муниципальным маршрутам, в отношении которых заключены муниципальные контракты | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,2 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,1 |  |
|  | 7.МП" Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года" |
|  | Обеспечение граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников агропромышленного комплекса и социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования |
| 91. | Площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.м. | 0 | 0 | Q2=1,0 |  |
| 92. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 3 | 3 | Q2=1,0 |  |
| 93. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам найма служебного жилого помещения | Ед. | 3 | 3 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2.Улучшение социально-экономического положения наименее защищенных слоев населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО |
| 94. | Доля семей, получающих социальную выплату в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 94. | Доля граждан, получающих социальную выплату в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которым относится к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 100 | 96,9 | Q2=0,97 |  |
| 95. | Доля граждан, получающих социальную выплату в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 100 | 98,3 | Q2=0,98 |  |
| 96. | Расходование средств полученных в виде субвенций из федерального и областного бюджетов на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (уполномоченного органа) строго по целевому назначению, в соответствии с Порядками утвержденным Постановлениями Правительства Свердловской области (от 01.12.2009 г. № 1731-ПП, от 01.12.2009 г. № 1732-ПП, от 12.01.2011 г. № 5-ПП). | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 97. | Своевременное составление заявок на предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 98. | Наличие в Реестре государственных услуг актуальной информации по предоставлению гражданам субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 99. | Показатель 7. Соблюдение сроков предоставления отчетности по исполнению государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,99 |  |
|  | 3.Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования |
| 100. | Количество проведенных собраний (пленумов, совещаний, семинаров), организованных общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования. | Ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
| 101. | Количество творческих ветеранских коллективов художественной самодеятельности принимающих участие в фестивале ветеранских самодеятельных коллективов. | Ед. | 33 | 31 | Q2=0,94 |  |
| 102. | Количество мероприятий, проведенных для ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО | Ед. | 137 | 135 | Q2=0,99 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,98 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,99 |  |
|  | 8. МП «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» |
| 103. | Подготовка единой редакции генерального плана городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области в год | шт. | 1 | 1 | Q2=1,0 | Заключен МК № 0162300000420000005-02 от 24.03.2020г. с ООО «Джи Динамика» г. Санкт – Петербург. Срок исполнения – 180 календарных дней с даты заключения контракта. (21.09.2020г.) Оплата произведена в декабре 2020 г. |
| 104. | Количество разработанных проектов межевания востребованных населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства в год | Шт. | 2 | 2 | Q2=1,0 | Заключен МК № 0162300000419000171 от 10.01.2020г. с ООО «Терпланпроект» г. Омск. Срок исполнения – 90 календарных дней с даты заключения контракта. (08.04.2020г.) Оплата произведена в феврале 2020 г. |
| 105. | Количество разработанных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки в год | Шт. | 1 | 1 | Q2=1,0 | Заключен МК № 0162300000420000033 от 13.05.2020г. с ООО «Центр картографии и Территориального Планирования» г. Курск. Срок исполнения – 90 календарных дней с даты заключения контракта. Срок окончания контракта 10.08.2020г. Оплата произведена в августе 2020 г. |
| 106. | Количество подготовленных документов по описанию границ населенных пунктов и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости в год | Шт. | 20 | 39 | Q2=1,9 | На 10 населенных пунктов – заключен МК № 01623000004190000100 от 27.06.2019г. с ИП Я.С. Опанасенко г. Тверь. Срок исполнения – 80 календарных дней с даты заключения контракта. (16.09.2019г.) Доп. Соглашение от 24.01.2020г. – уменьшена сумма и количество работ Оплата произведена в феврале 2020 г. На 8 населенных пунктов – заключен МК № 01623000004190000033 от 05.04.2019г. с ООО «УРАЛЗЕМКАДАСТР» г. Екатеринбург. Срок исполнения – 120 календарных дней с даты заключения контракта. Срок окончания контракта 05.08.2019г. Доп. Соглашение от 10.08.2020г. – уменьшена сумма и количество работ. Оплата произведена в августе 2020 г. На 21 населенный пункт – Заключен МК № 0162300000420000025 от 06.05.2020г. с ООО «Зенит-Гео» г. Челябинск. Срок исполнения – 90 календарных дней с даты заключения контракта. Срок окончания контракта 04.08.2020г. Доп. Соглашение от 06.11.2020г. – уменьшена сумма и количество работ. Оплата произведена в ноябре 2020 г. |
| 107 | Количество подготовленных документов по описанию территориальных зон и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости я в год | шт. | 259 | 285 | Q2=1,1 | На 69 территориальных зон – Заключен МК № 01623000004190000100 от 27.06.2019г. с ИП Я.С. Опанасенко г. Тверь. Срок исполнения – 80 календарных дней с даты заключения контракта. (16.09.2019г.) Доп. Соглашение от 24.01.2020г. – уменьшена сумма и количество работ Оплата произведена в феврале 2020 г. На 216 территориальных зон – Заключен МК № 0162300000420000025 от 06.05.2020г. с ООО «Зенит-Гео» г. Челябинск. Срок исполнения – 90 календарных дней с даты заключения контракта. Срок окончания контракта 04.08.2020г. Доп. Соглашение от 06.11.2020г. – уменьшена сумма и количество работ. Оплата произведена в ноябре 2020г. На 66 территориальных зон –Заключен МК № 67/2020-юр от 11.11.2020г. с ООО «Зенит-Гео» г. Челябинск. Срок исполнения – 25.12.2020г. Оплата будет произведена после выполнения работ в 2021 году. |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,2 |  |
|  | 9.МП "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" |
|  | 1."Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании" |
| 108. | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 109. | Доступность муниципальной услуги по присмотру и уходу для детей ясельного возраста в дошкольных учреждениях | % | 80 | 80 | Q2=1,0 |  |
| 110. | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Ирбитском МО, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 111. | Доля реализованных мероприятий по обеспечению образования на дому, в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 112. | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | Ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
| 113. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |
| 114. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2. "Развитие системы общего образования в Ирбитском МО" |
| 115. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского МО образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 116. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | % | 98,8 | 95,7 | Q2=0,97 | Увеличение количества детей на территории проживания |
| 117. | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет от общего количества педагогических работников | % | 30 | 30 | Q2=1,0 |  |
| 118. | Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами по адаптированным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 119. | Доля образовательных учреждений, в которых обеспечены условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 35 | 35 | Q2=1,0 |  |
| 120. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | % | 93 | 96 | Q2=1,03 |  |
| 121. | Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно, между сельскими населенными пунктами | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 122. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 3,95 | 0 | Q2=1,0 | Все выпускники сдали единый государственный экзамен |
| 123. | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | ед. | 5 | 5 | Q2=1,0 |  |
| 124. | Доля детей – инвалидов, получающих общее образование а дому в дистанционной форме от общей численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 125. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы | Ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 126. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально – технологическая база для занятий физической культурой и спортом | Ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 127. | Количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально – технологическая база для занятий физической культурой и спортом | Ед. | 55 | 55 | Q2=1,0 |  |
| 128. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС | % | 80 | 80 | Q2=1,0 |  |
| 129. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 130. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками и учебными пособиями | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 131 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 132. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 3. "Развитие системы дополнительного образования" |
| 133. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 85 | 85 | Q2=1,0 |  |
| 134. | Удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования для детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 135. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 136. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | Не менее 5 | 5 | Q2=1,0 |  |
| 137. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в соответствии с ФГОС | % | 87 | 87 | Q2=1,0 |  |
| 138. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Ирбитском муниципальном образовании |
| 139. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | человек | 285 | 285 | Q2=1.0 |  |
| 140. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программам цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Ед. | 3 | 3 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1.0 |  |
|  | 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО "Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года" |
| 141. | Охват работников сферы образования диспансеризацией | человек | 1334 | 1334 | Q2=1,0 |  |
| 142. | Количество аттестованных педагогических работников образовательных организаций Ирбитского МО | % | 120 | 120 | Q2=1,0 |  |
| 143. | Доля аттестованных директоров образовательных организаций, подведомственных УО, от числа директоров образовательных организаций, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 10. МП "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" |
|  | 1. "Развитие культуры и искусства " |
| 144. | Увеличение числа посещений организаций культуры нарастающим итогом по отношению к 2017 году | % | 103 | 51,2 | Q2=0,5 | Приостановлена деятельность в связи с ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции |
| 145. | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | % | 80 | 80 | Q2=1,0 |  |
| 146. | Количество созданных (реконструированных и капитально отремонтированных) объектов организации культуры | ед | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 147. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ирбитского МО | рублей | 38 003 | 38 012 | Q2=1,0 |  |
| 148. | Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек, % к 2017 году | % | 102 | 65 | Q2=0,64 | Приостановлена деятельность в связи с ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции |
| 149. | Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогом, от общего количества этих библиотек | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 150. | Число посещений муниципальных библиотек | Тыс.чел. | 289,96 | 189,3 | Q2=0,65 | Приостановлена деятельность в связи с ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,83 |  |
|  | 2. "Развитие образования в сфере культуры Ирбитского МО" |
| 151. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | % | 50 | 100 | Q2=2,0 | Привлечение к участию большего числа учащихся |
| 152. | Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | % | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |
|  | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,5 |  |
|  | 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском МО до 2024 года" |
| 153. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства | % | 90 | - | Q2=0,0 | Независимая оценка в 2020 году не проводилась |
| 154. | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления, в общем их количестве | % | 30 | 33 | Q2=1,1 |  |
| 155. | Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 156. | Доля руководителей учреждений культуры, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, работающих на условиях "эффективного контракта" | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 157. | Доля доходов муниципальных учреждений культуры Ирбитского муниципального образования от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений (объем средств на культуру из внебюджетных источников) | % | 3 | 1,3 | Q2=0,43 |  |
| 158. | Увеличение ресурсов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». | Ед | 5 | 5 | Q2=1,0 |  |
| 159. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) | % | 98 | 98 | Q2=1,0 |  |
| 160. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности(обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 161 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | Ед. | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,84 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,05 |  |
|  | 11.МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2024 года" |
|  | 1."Развитие физической и спорта в Ирбитском муниципальном образовании" |
| 162. | Удельный вес населения Ирбитского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 39 | 40,2 | Q2=1,03 | В связи с пандемией мероприятия перешли в электронный формат, что позволило увеличить охват участников |
| 163. | Доля населения выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов, из них студентов | % | 49 | 78,6 | Q2=1,6 | В связи с пандемией мероприятия перешли в электронный формат, что позволило увеличить охват участников |
| 164. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 80 | 81 | Q2=1,01 |  |
| 165. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 99 | 99 | Q2=1,0 |  |
| 166. | Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике. | % | 26 | 31,6 | Q2=1,2 |  |
| 167. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | % | 35,51 | 35,51 | Q2=1,0 |  |
| 168. | Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. | % | 86,8 | 84,0 | Q2=0,97 | В связи с пандемией отменены спортивные мероприятия и введены ограничения |
| 169. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. | % | 32 | 16,1 | Q2=0,5 | В связи с пандемией отменены спортивные мероприятия и введены ограничения |
| 170. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. | % | 16,2 | 11,3 | Q2=0,7 | В связи с пандемией отменены спортивные мероприятия и введены ограничения |
| 171. | Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед. | 180 | 112 | Q2=0,62 | В связи с пандемией отменены спортивные мероприятия и введены ограничения |
| 172. | Количество медалей, завоеванных спортсменами Ирбитского МО на окружных, областных, всероссийских и международных соревнованиях | Ед. | 157 | 128 | Q2=0,82 | В связи с пандемией отменены выездные и массовые спортивные мероприятия |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,95 |  |
|  | 2." Молодежь Ирбитского муниципального образования" |
| 173. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в мероприятиях направленных на реализацию молодежной политики | % | 28 | 56,9 | Q2=2,03 |  |
| 174. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет трудоустроенных через «Летнюю молодежную биржу труда» | договоров | 480 | 207 | Q2=0,43 |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,23 |  |
|  | 3. "Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования" |
| 175. | Доля молодежи в возрасте от 15 до 18 участвующих в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание (от общей численности молодежи Ирбитского МО) | % | 22 | 22 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО до 2024 года» |
| 176. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | % | 59 | 84,2 | Q2=0,84 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,84 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 12.Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2024 года |
|  | 1."Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета" |
| 177. | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | % | 80 | 96,7 | Q2=1,2 | Темп роста к плановым назначениям увеличился на 20,7% в результате высокого поступления НДФЛ |
| 178. | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | млн.руб. | 400,6 | 343,3 | Q2=0,86 | По продаже имущества процент исполнения 7,02 в связи с отсутствием заявителей на участие в аукционе на приобретение муниципального имущества. Аукционы не состоялись. |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,03 |  |
|  | 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование |
| 179. | Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Ирбитского муниципального образования | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 180. | Формирование местного бюджета в программной структуре | % | 90 | 91,4 | Q2=1,01 |  |
| 181. | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | 100 | 85,7 | Q2=0,86 | Не состоялись аукционы по продаже муниципального имущества |
| 182. | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 183. | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 184. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 185. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета, формируемой финансовым управлением | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 186. | Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, условия выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств | % | 100 | 110 | Q2=1,1 | Внеплановая проверка по заданию прокуратуры |
| 187. | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 20 | 20 | Q2=1,0 |  |
| 188. | Степень качества управления финансами Ирбитского муниципального образования определяемая в соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области | степень качества управления региональными финансами | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 3 «Управление муниципальным долгом» |
| 189. | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств | ≤1 | <=1 | 1 | Q2=1,0 | В бюджет Ирбитского МО привлечен кредит от кредитной организации в размере 25,0 млн. руб. на 01.01.2021г. получен профицит в сумме 21,7 млн. руб. |
| 190. | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 191. | Отношение объема муниципального долга Ирбитского муниципального образования о состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | % | 18,3 | 22,3 | Q2=1,2 | Верхний процент муниципального долга не превышает пределов, установленных Решением Думы Ирбитского МО от 23.12.2020гю №423 и нормативам БК РФ, но выше плановых назначений в результате привлечения кредита от кредитной организации в размере 25,0 млн. руб. |
| 192. | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,009 | 0,009 | Q2=1,0 | Проценты за пользование кредитами выплачиваются ежемесячно |
| 193. | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | Тыс. руб. | 0 | 33,9 | Q2=0,0 | Оплата пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита в 2019 году |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,84 |  |
|  | 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2020 года" |
| 194. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 97 | Q2=0,97 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,97 |  |
|  | 5. "Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами" |  |  |  |  |
| 195. | Доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 196. | Бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами | Да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 197. | Бесперебойная работа телекоммуникационной инфраструктуры, задействованной в автоматизированном процессе управления финансами | Да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,97 |  |
|  | 13.Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " до 2025 года |
| 198. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 98,8 | 95,7 | Q2=0,97 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 97,9 | 94,6 | Q2=0,97 |  |
|  | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | % | 99,0 | 96,9 | Q2=0,98 |  |
|  | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,98 |  |
|  | 14. Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования а 2018-2024 годы» |
| 199. | Количество благоустроенных общественных территорий в населенных пунктах Ирбитского МО, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | Ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 15. Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Ирбитском муниципальном образовании на 2020-2025 годы |
| 200. | Доля проведенных заседаний антитеррористической комиссии в Ирбитском муниципального образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 201. | Доля приобретенных и установленных систем видеонаблюдения | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 202. | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, предъявляемым требованиям | % | 100 | 65 | Q2=0,65 |  |
| 203. | Доля охвата населения муниципального образования информационно – пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной безопасности | % | 40 | 38 | Q2=0,95 |  |
| 204. | Количество выпущенных (размещенных) видео – аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | ед | 3 | 0 | Q2=0,0 |  |
| 205. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая сайт МО) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | ед | 10 | 4 | Q2=0,4 |  |
| 206. | Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершения террористического акта работников объектов (территорий) к к антитеррористической защищенности которые установлены нормативными правовыми актами РФ, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | ед | 106 | 100 | Q2=0,94 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,71 |  |

Согласно оценке достижения плановых значений целевых показателей за отчетный период:

высокая результативность –  9 муниципальных программ,  60 % всех муниципальных программ;

средняя результативность (недовыполнение плана) – 3 муниципальные программы, 20 % всех муниципальных программ;

средняя результативность (перевыполнение плана) – 3 муниципальные программы, 20 % всех муниципальных программ;

Согласно Порядку формирования и реализации муниципальных программ Ирбитского муниципального образования (утв. постановлением администрации Ирбитского МО от 20.10.2015г. №1078-ПА) оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи шкалы оценки эффективности. Таблица 3.

Оценка эффективности муниципальных программ

Таблица 3.

|  | Наименование МП | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции до 2024 года " | Q1=0,16 Существенное недофинансирование | Q2 = 0,77 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 1. Низкая эффективности муниципальной программы Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых показателей) увеличения финансирования на следующий период системы управления, пересмотр плана мероприятий и оптимизации |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» | Q1=0,16 Существенное недофинансирование | Q2 = 0,53 Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка – 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы. |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года " | Подпрограмма без финансирования | Q2 = 0,95 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной программы. |
| 2 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2024 года" | Q1=0,32 Существенное недофинансирование | Q2 = 1,3 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей. |
| 3. | "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года " | Q1=0,95 Неполное финансирование | Q2 = 0,92 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования" | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 = 0,77 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,94 Неполное финансирование | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Q1=0,94 Неполное финансирование | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 0,91 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования. |
| 4 | «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2024 года» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,05 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,70 Неполное финансирование | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка–4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =0,99 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 5 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» | Q1=0,71 Неполное финансирование | Q2 =0,99 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО» | Q1=0,44 Существенное недофинансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления. |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО» | Q1=0,78 Неполное финансирование | Q2 =1,09 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО» | Q1=0,14 Существенное недофинансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления. |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие газификации в Ирбитском МО» | Q1=0,18 Существенное недофинансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления. |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского МО» | Q1=0,69 Неполное финансирование | Q2 =0,93 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 6 «Восстановление и развитие внешнего благоустройства на территории Ирбитского МО» | Q1=0,90 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 6 | «Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» | Q1=0,92 Неполное финансирование | Q2 =1,1 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского МО» | Q1=0,96 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,93 Неполное финансирование | Q2 =1,2 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 7 | «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =0,99 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 "Улучшение социально-экономического положения наименее защищенных слоев населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО" | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =0,99 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,00 Полное финансирование | Q2 =0,98 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 8 | «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» | Q1=0,92 Неполное финансирование | Q2 =1,2 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 9 | «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» | Q1=0,96 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,97 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,96 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,86 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 4 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Ирбитском МО» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 10. | «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» | Q1=0,96 Неполное финансирование | Q2 =1,05 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» | Q1=0,96 Неполное финансирование | Q2 =0,83 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,5 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,93 Неполное финансирование | Q2 =0,84 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |
| 11 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2024 года» | Q1=0,93 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Ирбитского муниципального образования» | Q1= 0,91 Неполное финансирование | Q2 =0,95 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 2 «Молодежь Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,92 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО до 2020 года» | Q1=0,92 Неполное финансирование | Q2 =0,84 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |
| 12. | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2024 года» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =0,97 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета» | Подпрограмма без финансирования | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование | Подпрограмма без финансирования | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом» | Q1=0,84 Неполное финансирование | Q2 =0,84 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =0,97 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 5. «Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами» | Q1=0,95 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. |
| 13. | МП «Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " до 2025 года | Q1=0,0 | Q2 =0,98 Высокая результативность | Оценка-2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления |
| 14. | МП «Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования на 2018-2024 годы» | Q1=0,73 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. |
| 15. | МП «Профилактика терроризма , а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в Ирбитском муниципальном образовании на 2020-2025 годы» | Q1=0,95 Неполное финансирование | Q2 = 0,71 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |

Согласно шкале оценки эффективности муниципальных программ:

Оценка «5»  - высокая эффективность  - 2 муниципальные программы 13%;

- МП Развитие экономики Ирбитского муниципального до 2020 года;

- МП Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года.

Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности – 8 муниципальных программ – 54%:

- МП Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года;

- МП Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года;

- МП Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года;

- МП «Повышение эффективности управления  муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2024 года»;

- МП Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года;

- МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2024 года;

- МП «Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования в 2018-2024 годы»;

- МП «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в Ирбитском муниципальном образовании на 2020-2025 годы».

Оценка «3» - средний уровень эффективности – 2 муниципальных программы – 13 %:

- МП Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года;

- МП Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года.

Оценка «2»  - уровень эффективности  ниже среднего –  2 муниципальных программы  - 13%.

1. МП Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2024 года;

2.	МП «Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " до 2025 года;

Оценка «1»  - низкий уровень эффективности  –  1 муниципальная программа  - 7%.

1. МП Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции до 2024 года.

Заместитель Главы администрации

Ирбитского муниципального

образования                                                                            М.М.Леонтьева