## Перечень
Приложение № 3
к Муниципальной подпрограмме
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2027 года
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
по выполнению муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2027 г."
№ стр. | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, руб.: |  | Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объем финансирования, рублей
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО"
Мероприятите 1 Строительство объектов водоснабжения и водоотведения
1 | Объект 1. «Строительство канализационно-насосной станции пгт. Пионерский и участка канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до камеры гашения, расположенной по адресу: г. Ирбит, ул. Розы Люксембург» | пгт. Пионерский, Ирбитский район, Свердловской области |  | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВСЕГО по объекту 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятите 2 Строительство сооруженией биологической очистки сточных вод
7 | Объект 2 Строительство сооружений биологической очистки сточных вод | п. Зайково, Ирбитский район, Свердловской области |  | 0 | 0 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ВСЕГО по объекту 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО"
Мероприятие 8 Строительство блочных газовых котельных, межпоселкового газопровода в Ирбитском муниципальном образовании
13 | Объект 3 Установка котла наружного размещения в поселке Зайково, ул. Больничная, 11 для нужд теплоснабжения Поликлиники №2 | п. Зайково Ирбитского района Свердловской области |  | 8975000 | 8975000 | 2022 | 2023 | 8975000 | 8975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ВСЕГО по объекту 3 |  |  | 8975000 | 8975000 |  |  | 8975000 | 8975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Местный бюджет |  |  | 8975000 | 8975000 |  |  | 8975000 | 8975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - СМР |  |  | 8050000 | 8050000 |  |  | 8050000 | 8050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - строительный контроль |  |  | 175000 | 175000 |  |  | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - ТП электрические сети |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - ТП газовые сети |  |  | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - СЗЗ |  |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Объект 4 Установка котла наружного размещения в деревне Речкалова, ул. Школьная, 1 | д. Речкалова Ирбитского района Свердловской области |  | 9330000 | 9330000 | 2022 | 2023 | 9330000 | 9330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ВСЕГО по объекту 4 |  |  | 9330000 | 9330000 |  |  | 9330000 | 9330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Местный бюджет |  |  | 9330000 | 9330000 |  |  | 9330000 | 9330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - СМР |  |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 8400000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - строительный контроль |  |  | 180000 | 180000 |  |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | - ТП электрические сети |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - ТП газовые сети |  |  | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | - СЗЗ |  |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Объект 5 Установка котла наружного размещения в п. Зайково, ул. Школьная для нужд теплоснабжения школы №2 | п. Зайково Ирбитского района Свердловской области |  | 9784500 | 9784500 | 2022 | 2023 | 9784500 | 9784500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ВСЕГО по объекту 5 |  |  | 9784500 | 9784500 |  |  | 9784500 | 9784500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Местный бюджет |  |  | 9784500 | 9784500 |  |  | 9784500 | 9784500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - СМР |  |  | 8124000 | 8124000 |  |  | 8124000 | 8124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - строительный контроль |  |  | 175000 | 175000 |  |  | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - ТП электрические сети |  |  | 85500 | 85500 |  |  | 85500 | 85500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | - ТП газовые сети |  |  | 1150000 | 1150000 |  |  | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | - СЗЗ |  |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Объект 6 Установка котла наружного размещения в д. Кириллова для нужд школы, детского сада дома культуры | д. Кириллова Ирбитского района Свердловской области |  | 750000 | 750000 | 2023 | 2024 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ВСЕГО по объекту 6 |  |  | 750000 | 750000 |  |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Местный бюджет |  |  | 750000 | 750000 |  |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | - разработка ПСД |  |  | 750000 | 750000 |  |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | - СМР |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | - строительный контроль |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | - ТП газовые сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | - ТП электрические сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | - разработка проекта СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Объект 7 Установка котла наружного размещения в п. Спутник | п. Спутник Ирбитского района Свердловской области |  | 600000 | 600000 | 2023 | 2024 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ВСЕГО по объекту 7 |  |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Местный бюджет |  |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | - разработка ПСД |  |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | - СМР |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | - строительный контроль |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | - авторский надзор |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | - ТП газовые сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | - ТП электрические сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | - разработка проекта СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 29439500 | 29439500 |  |  | 29439500 | 29439500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА 4 "Развитие газификации в Ирбитском муниципальном образовании"
Мероприятие 15 Строительство, реконструкция газораспределительных сетей в населенных пунктах Ирбитского МО и межпоселковых газопроводов в Ирбитского МО Свердловской области
| ИТОГО |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мб | [9 empty] | #REF!
2021год

## Лист1
55 | Объект 10Строительство блочной газовой котельной по ул.Мира в п.Зайково | п.Зайково Ирбитского района Свердловской области | 18330000 | 18330000 | 2017 | 2017 | 18330000 | 0 | 18330000 | 0
56 | ВСЕГО по объекту 10 |  | 18330000 | 18330000 |  |  | 18330000 | 0 | 18330000 | 0
57 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Областной бюджет |  | 17780000 | 17780000 |  |  | 17780000 | 0 | 17780000 | 0
59 | Местный бюджет |  | 550000 | 550000 |  |  | 550000 | 0 | 550000 | 0
60 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Объект 11 Строительство блочной газовой котельной в д.Дубская | д.Дубская Ирбитского района Свердловской области | 11000000 | 11000000 | 2018 | 2018 | 11000000 | 0 | 0 | 11000000
62 | ВСЕГО по объекту 11 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 11000000 | 0 | 0 | 11000000
63 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Областной бюджет |  | 10450000 | 10450000 |  |  | 10450000 | 0 | 0 | 10450000
65 | Местный бюджет |  | 550000 | 550000 |  |  | 550000 | 0 | 0 | 550000
66 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Объект 12 Строительство блочной газовой котельной в с.Знаменское | с.Знаменское Ирбитского района Свердловской области | 11000000 | 11000000 | 2018 | 2018 | 11000000 | 0 | 0 | 11000000
68 | ВСЕГО по объекту 12 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 11000000 | 0 | 0 | 11000000
69 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Областной бюджет |  | 10450000 | 10450000 |  |  | 10450000 | 0 | 0 | 10450000
71 | Местный бюджет |  | 550000 | 550000 |  |  | 550000 | 0 | 0 | 550000
72 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Объект 15 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочной газовой котельной в п. Зайково по ул. Мира» | п. Зайково Ирбитского района Свердловской области | 790147.93 | 790147.93 | 2016 | 2016 | 790147.93 | 790147.93 | 0 | 0
86 | ВСЕГО по объекту 15 |  | 790147.93 | 790147.93 |  |  | 790147.93 | 790147.93 | 0 | 0
87 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Местный бюджет |  | 790147.93 | 790147.93 |  |  | 790147.93 | 790147.93 | 0 | 0
90 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Объект 16 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочной газовой котельной в д. Дубская» | д. Дубская Ирбитского района Свердловской области | 1000000 | 1000000 | 2017 | 2017 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
92 | ВСЕГО по объекту 16 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
93 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Местный бюджет |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
96 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Объект 17 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочной газовой котельной в с. Знаменское» | с. Знаменское Ирбитского района Свердловской области | 1000000 | 1000000 | 2017 | 2017 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
98 | ВСЕГО по объекту 17 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
99 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Местный бюджет |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
102 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## к прилож 2
Мероприятие 6 "Технологическое присоединение к электрическим сетям блочных газовых котельных | 150000 | 0 | 0
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | 150000 | 150000 | 150000
Мероприятие 7 Строительство блочных газовых котельных, строительство межпоселковых газопроводов в Ирбитском районе Свердловской области, всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 8 Разработка проектно-сметной документации по объектам строительства блочных газовых котельных в Ирбитском районе Свердловской области , всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 14 Строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах Ирбитского МО Свердловской области, всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 15 Строительство межпоселковых газопроводов в Ирбитском районе Свердловской области, всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 16 Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение населенных пунктов Ирбитского района Свердловской области, всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 17 Разработка ПСД на межпоселковые газопроводы Ирбитского района Свердловской области, всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!