**7.2. Отчет о выполнении индикаторов социально-экономического развития**

**Ирбитского муниципального образования за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018 г.план | 2018 г.факт | % выполнения | Примечание |
| 1. | Доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе (в том числе индивидуальных предпринимателей) в общей численности работающих в экономике | % | 20 | 21 | 21 | 21 | 100 |  |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей  | ед. | 209 | 213 | 215 | 215 | 100 |  |
| 3. | Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса в общем числе предприятий Ирбитского МО. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 26214,0 | 27400 | 29300 | 30 247,7 | 103 |  |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 26035,5 | 42700 | 42700 | 45645 | 107 |  |
| 6. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, | кв.м. | 1395,7 | 2542,0 | 1941,1 | 1969,5 | 101 |  |
| - в том числе для граждан | кв.м. | 348,0 | 578,8 | 807,5 | 816,8 | 101 |  |
| - для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 1047,7 | 1963,2 | 1133,6 | 1152,7 | 101 |  |
| 7. | Количество семей граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, всего, | ед. | 22 | 37 | 28 | 28 | 100 |  |
| - в том числе граждан | ед. | 7 | 8 | 7 | 7 | 100 |  |
| - молодых семей и молодых специалистов –  | ед. | 15 | 29 | 21 | 21 | 100 |  |
| 8. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Ирбитского МО | % | 61,0 | 61,0 | 65 | 61 | 95 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018 г.план | 2018 г.факт | % выполнения | Примечание |
| 9. | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности и земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | шт. | 13 | 28 | 6 | 8 | 133 |  |
| 10. | Количество объектов недвижимости, земельных участков, по которым определена рыночная стоимость | шт. | 6 | 4 | 2,3 | 3,7 | 161 |  |
| 11. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 2,2 | 2,51 | 2,0 | 3,1 | 155 |  |
| 12. | Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 2,0 | 2,29 | 35 | 46 | 131 |  |
| 13. | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию | шт. | 0 | 3 | 51 | 213 | 418 |  |
| 14. | Количество подготовленных проектов межевых планов земель сельскохозяйственного назначения | шт. | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 |  |
| 15. | Доля выполненных работ по внесению изменений в генеральный план городского округа Ирбитского муниципального образования применительно к территориям населенных пунктов | % | 13,5 | 16,5 | 18,4 | 18,4 | 100 |  |
| 16. | Количество разработанных проектов планировок востребованных населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства | шт. | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| 17. | Количество разработанных проектов межевания востребованных населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства | шт. | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| 18. | Количество сформированных земельных участков, с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства в год | шт. | 6 | 8 | 37 | 37 | 100 |  |
| 19. | Количество разработанных карт (планов) объекта землеустройства - границ населенных пунктов Ирбитского муниципального образования | шт. | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | Завершение работ в 2019 году  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 20. | Количество разработанных карт (планов) объекта землеустройства – территориальных зон населенных пунктов Ирбитского муниципального образования в год. | шт. | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | Завершение работ в 2019 году |
| 21. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт | км | 8,3 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 100 |  |
| 22. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 88,89 | 88,01 | 87,37 | 87,37 | 100 |  |
| 23. | Количество отремонтированных, реконструированных и капитально отремонтированных аварийных мостовых переходов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 24. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым территориям МКД, в отношении которых проведен ремонт | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
| 25. | Количество установленных: дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений и светофоров Т-7 в населенных пунктах Ирбитского МО | ед. | 50 | 40 | 50 | 96 | 192 |  |
| 26. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения Ирбитского МО | % | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 99 |  |
| 27. | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 80 | 75 | 77 | 77 | 100 |  |
| 28. | Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 75 | 70 | 69 | 69 | 100 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 29. | Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 67 | 67 | 66 | 66 | 100 |  |
| 30. | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 31. | Уровень удовлетворенности в предоставлении качественных коммунальных услуг населению Ирбитского МО | % | 81,5 | 80 | 80 | 80 | 100 |  |
| 32. | Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг к прошедшему году | % | 8 | 9 | 10 | 10 | 100 |  |
| 33. | Замена морально устаревших котельных, путем строительства блочных газовых котельных и установки бункерных котлов | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 34. | Удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 705 | 700 | 700 | 700 | 100 |  |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 100 |  |
| холодная вода | Куб.м. на 1 проживающего | 38 | 37,0 | 36,0 | 36,0 | 100 |  |
| природный газ | 165 | 166 | 165 | 165 | 100 |  |
| 35. | Удельный расход потребления энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 120 | 119 | 118 | 118 | 100 |  |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 100 |  |
| холодная вода | Куб.м. на 1 проживающ. | 8,0 | 7 | 6 | 6 | 100 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 36. | Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества по Региональной программе | ед. | 3 | 7 | 9 | 9 | 100 |  |
| 37. | Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный (текущий) ремонт общего имущества за счет средств местного бюджета | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 38. | Количество квартир, для которых создана техническая возможность для газоснабжения сетевым природным газом | ед. | 490 | 398 | 325 | 325 | 100 |  |
| 39. | Ввод дополнительных мощностей газопровода и газовых сетей на территории населенных пунктов | км | 13,4 | 23,7 | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| 40. | Количество ликвидированных объектов размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов на территории Ирбитского МО  | ед. | 3 | 16 | 17 | 17 | 100 |  |
| 41. | Количество сбора ртутьсодержащих отходов на территории Ирбитского МО | ед. | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100 |  |
| 42. | Количество проведенных экологических акций на территории Ирбитского МО | Ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |  |
| 43. | Количество отобранных проб питьевой волы из муниципальных источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения  | Ед. | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 |  |
| 44. | Количество разработанных проектов зон санитарной очистки источников централизованного водоснабжения | Ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | Проект зоны санитарной охраны п. Зайково ул. Луговая исполнителем в 2018 году не завершен, срок исполнения перенесен на 2019 год. |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 45. | Оценка уровня благоустроенности населенных пунктов Ирбитского МО | балл | 12 | 12 | 13 | 13 | 100 |  |
| 46. | Количество населения, обеспеченного услугами бани | кол-во тыс. чел. в год | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 132 |  |
| 47. | Количество приобретенной спец. техники для коммунального хозяйства  | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| 48. | Количество отловленных безнадзорных собак | ед. | 104 | 91 | 91 | 96 | 105 |  |
| 49. | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 50. | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Ирбитском МО | рублей | 29833,5 | 29297,6 | 29833,5 | 30439,5 | 102 |  |
| 51. | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Ирбитском МО, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 52. | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | ед. | 14 | 17 | 18 | 18 | 100 |  |
| 53. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  |
| 54. | Доля реализованных мероприятий по обеспечению образования на дому, в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 55. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 56. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского МО образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 57. | Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами по адаптированным образовательным программам  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 58. | Доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных организаций общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 59. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | % | 96 | 93 | 93 | 97 | 104 |  |
| 60. | Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся до муниципальных образовательных организаций, и обратно, между поселениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 61. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 3,98 | 0 | 100 | Все выпускники сдали экзамен |
| 62. | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ до средней заработной платы в общем образовании Свердловской области | рублей | 30548 | 31246,26 | 30548,5 | 32681,08 | 107 |  |
| 63. | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | ед. | 16 | 1 | 12 | 12 | 100 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 64. | Количество зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых будет проведён капитальный ремонт спортивного зала | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 65. | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. По следующим уровням общего образования: в том числе: | % | 0 | 0 | 5,01 | 5,01 | 100 | Индикатор установлен в 2018 году |
| 66. | Начальное общее образование | % | 0 | 0 | 3,23 | 3,23 | 100 |
| 67. | Основное общее образование | % | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 100 |
| 68. | Среднее общее образование | % | 0 | 0 | 7,62 | 7,62 | 100 |
| 69. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных образовательных организациях в соответствии с ФГОС | % | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 |  |
| 70. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 71. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 |  |
| 72. | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы в общем образовании Ирбитского МО | рублей | 28517 | 31265,52 | 32067,2 | 33443,95 | 104 |  |
| 73. | Количество зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 74. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в соответствии с ФГ0С | % | 85 | 85 | 87 | 87 | 100 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 75. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 76. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области и лагерях с дневным пребыванием детей при школах, от общей численности детей школьного возраста | % | 60 | 60 | 60 | 69 | 115 |  |
| 77. | Охват работников сферы образования диспансеризацией | человек | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 100 |  |
| 78. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 79. | Количество аттестованных педагогических работников образовательных организаций, от числа педагогических работников образовательных организаций, подлежащих аттестации | человек | 123 | 123 | 100 | 100 | 100 |  |
| 80. | Доля аттестованных директоров образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Ирбитского МО от числа директоров образовательных организаций, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 81. | Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 82. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (к предыдущему периоду) | % | 7,3 | 8,1 | 8,2 | -7,7 | 0 | Снижение показателя связано с ликвидацией МАУ КЦ «Парад» |
| 82. | Увеличение посещаемости населением Ирбитского МО мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с 2012 годом) | % | 38 | 35 | 30 | 31,5 | 105 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 83. | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | % | 87,5 | 86,8 | 86 | 86 | 100 |  |
| 84. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ирбитского МО | рублей | 24823 | 30 650 | 33 247 | 31 351,8 | 94 |  |
| 85. | Средняя численность работников учреждений культуры | человек | 169,7 | 171,4 | 176 | 176 | 100 |  |
| 86. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек в Ирбитском МО по сравнению с предыдущим годом | % | 44,6 | 40 | 15 | 34,7 | 231 | Произведена незапланированная закупка книг за счет экономии по аукциону (приобретение библиобуса)  |
| 87. | Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогом, от общего количества этих библиотек | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 88. | Число посещений муниципальных библиотек | Ед. | 263,5 | 284,3 | 252,5 | 290,4 | 115 | Увеличение показателя в связи с увеличением роста массовых мероприятий проводимых сельскими библиотеками |
| 89. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | % | 91,5 | 85 | 52 | 86,8 | Q2=1,67 | Привлечение к участию большего числа учащихся |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 90. | Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |
| 91. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства | % | 86 | 86 | 90 | 94 | Q2=1,04 |  |
| 92. | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления, в общем их количестве | % | 0 | 0 | 30 | 29 | Q2=0,97 |  |
| 93. | Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 94. | Доля руководителей учреждений культуры, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, работающих на условиях "эффективного контракта" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 95. | Доля доходов муниципальных учреждений культуры Ирбитского муниципального образования от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений (объем средств на культуру из внебюджетных источников) | % | 3 | 3 | 3 | 2,5 | Q2=0,83 |  |
| 96. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве культурного наследия федерального назначения и местного (муниципального) значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 97. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) | % | 91 | 91 | 91 | 98 | Q2=1,08 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 98. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | Q2=1,20 |  |
| 99. | Удельный вес населения Ирбитского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 30,35 | 30,7 | 33 | 33 | 100 |  |
| 100. | Количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | человек | 19 | 55 | 130 | 116 | 89 |  |
| 101. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 10 | 88 | 20 | 88 | 440 |  |
| 102. | Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед. | 260 | 280 | 180 | 272 | 150 |  |
| 103. | Количество медалей, завоеванных спортсменами Ирбитского МО на окружных, областных, всероссийских и международных соревнованиях | Ед. | 20 | 53 | 57 | 242 | 165 |  |
| 104. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в мероприятиях направленных на реализацию государственной молодежной политики | % | 23,5 | 25 | 25 | 22,6 | 90 |  |
| 105. | Доля молодежи в возрасте от 15 до 18 участвующих в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание  | % | 20,0 | 20,0 | 23 | 16 | 70 |  |
| 106. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет трудоустроенных через «Летнюю молодежную биржу труда» | человек | 87 | 144 | 150 | 235 | 156 |  |
| 107. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | % | 60 | 50 | 70 | 53 | 75 |  |
| 108. | Количество пожаров в год | ед. | 38 | 33 | 33 | 35 | 94 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 109. | Количество погибших на пожарах в год | чел. | 5 | 1 | 3 | 4 | 75 |  |
| 110. | Доля населения информируемого о правилах пожарной безопасности, от общего количества | % | 60 | 65 | 65 | 65 | 100 |  |
| 111. | Количество отремонтированных пожарных водоемов, пирсов в год | ед. | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |  |
| 112. | Количество вновь построенных пожарных водоемов, пирсов в год | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 113. | Доля снижения материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от показателей 2015 | % | 10 | 0 | 15 | 0 | 100 | ЧС на территории МО в 2018 году нее было |
| 114. | Доля ежегодно обучаемого населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях от общего количества | % | 60 | 65 | 65 | 65 | 100 |  |
| 115. | Количество средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля, приобретенных для НАСФ | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | В 2018 году обновлений не требовалось |
| 116. | Доля технически исправных и работоспособных узлов и агрегатов ГТС от общего количества | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 117. | Увеличение доли населения информируемого о противодействии возможным фактам проявления терроризма и экстремизма от общего количества | % | 60 | 65 | 70 | 70 | 100 |  |
| 118. | Обеспечение комплексами видеонаблюдения мест массового пребывания людей организаций культуры, образования в населенных пунктах Ирбитского МО | % | 48 | 60 | 80 | 60 | 75 | Недостаточно средств для укомплектования видеонаблюдения |
| 119. | Увеличение доли населения, информируемого о разъяснениях действующего законодательства  | ед. | 60 | 65 | 70 | 70 | 100 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 120. | Площадь приобретенного жилья для малоимущих граждан и работников социальной сферы | кв.м. | 266,3 | 209,1 | 214,3 | 214,3 | 100 |  |
| 122. | Количество семей малоимущих граждан, улучшивших жилищные условия | ед. | 6 | 8 | 10 | 10 | 100 |  |
| 123. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма и договорам найма служебного жилого помещения | ед. | 6 | 8 | 6 | 6 | 100 |  |
| 124. | Доля семей, получающих социальную выплату в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 86,8 | 99,9 | 90 | 100 | 111 |  |
| 125. | Доля граждан, получающих социальную выплату в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 98,3 | 94 | 80 | 84 | 105 |  |
| 126. | Доля граждан, получающих социальную выплату в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 99,9 | 95,5 | 96 | 99,9 | 104 |  |
| 127. | Количество проведенных собраний (пленумов, совещаний, семинаров), организованных общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования. | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 128. | Количество творческих ветеранских коллективов художественной самодеятельности принимающих участие в фестивале ветеранских самодеятельных коллективов. | ед. | 32 | 35 | 33 | 33 | 106 |  |
| N п/п | Индикаторы | Единицы измерения | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018г. план | 2018г. факт | % выполнения | Примечание |
| 129. | Количество мероприятий, проведенных для ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО. | ед. | 132 | 143 | 143 | 143 | 100 |  |
| 130. | Количество активистов ветеранского движения и долгожителей, получивших поощрение | чел. | 91 | 85 | Не менее 80 | 148 | 100 |  |